## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTÔNIO |  |  | DATA: | 01/04/2024 | BDI ONERADO OBRA: |  | 24%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16%
ITEM | CÓDIGO | REF. ONERADA SINAPI 02/2024 SINAPI 11/2023* | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | R$ UNIT. SEM BDI | R$ UNIT. COM BDI | R$ TOTAL COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.9 / 7.10 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% | [7 empty] | 0
1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) | M2 | 100 |  | 0 | 0
1.3 | 01 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.4 | 02 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.5 | 03 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | QTDXMÊS | 4 |  | 0 | 0
2.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | QTDXMÊS | 4 |  | 0 | 0
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) |  |  |  |  | 0
3.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1H/DIA) | H | 88 |  | 0 | 0
3.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 |  | 0 | 0
3.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA) | H | 1104 |  | 0 | 0
3.4 | 88326 | * SINAPI D.B.: 11/2023 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA) | H | 784 |  | 0 | 0
3.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,50 H/DIA) | H | 44 |  | 0 | 0
4 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0
4.1 | - | - | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 312.48 |  | 0 | 0
4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 265.61 |  | 0 | 0
4.2 | - | - | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO DE MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 0
4.2.1 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 46.87 |  | 0 | 0
4.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 9,70KM) | M3XKM | 591.04 |  | 0 | 0
4.2.3 | 1 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 46.87 |  | 0 | 0
5 |  |  | MURO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
5.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA | UNID. | 40 |  | 0 | 0
5.2 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 3149.97 |  | 0 | 0
5.3 | 100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2254.96 |  | 0 | 0
5.4 | 04 | COMPOSIÇÃO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 254.96 |  | 0 | 0
5.5 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 66.427 |  | 0 | 0
5.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 36 |  | 0 | 0
5.7 | 102716 | SINAPI | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 15.7 |  | 0 | 0
5.8 | 05 | COMPOSIÇÃO | ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2022 | M3 | 33.67 |  | 0 | 0
5.9 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M2XMÊS | 1019.83 |  | 0 | 0
5.10 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 254.96 |  | 0 | 0
5.11 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 3.13 |  | 0 | 0
6 |  |  | PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 0
6.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 102.98 |  | 0 | 0
7 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
7.1 | 99264 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UNID. | 3 |  | 0 | 0
7.2 | 102995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 15.1 |  | 0 | 0
7.3 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 26.56 |  | 0 | 0
7.4 | 06 | COMPOSIÇÃO | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UNID. | 5 |  | 0 | 0
7.5 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | M | 41.66 |  | 0 | 0
7.6 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M3 | 15.94 |  | 0 | 0
7.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 15.1 |  | 0 | 0
7.8 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 0.83 |  | 0 | 0
7.9 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 9,70KM) | M3XKM | 10.52 |  | 0 | 0
7.10 | 01 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 0.83 |  | 0 | 0
8 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL |  |  |  |  | 0
8.1 | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
Note on G10: OBS: PREENCHER APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTÔNIO |  |  |  |  | DATA: | 01/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | #DIV/0! |  | 29.37% | 21.26% | 24.08% | 25.28% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA | #DIV/0! |  | 29.37% | 21.26% | 24.08% | 25.28% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) | #DIV/0! |  | 29.37% | 21.26% | 24.08% | 25.28% | 0.0025 | 0.25%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TERRAPLENAGEM | #DIV/0! |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | MURO DE CONCRETO ARMADO | #DIV/0! |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLANTIO DE GRAMA | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | DRENAGEM | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 0 | [5 empty] | 0.0025
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES - % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO - % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## CP BDI OBRA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTÔNIO | [15 empty] | DATA: |  | 01/04/2024
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 24%
[20 empty] | Mínimo |  | Média | Máximo |  | Desvio | Desvio Médio
Garantia (G) + Seguro (S) |  |  |  | De | 0.8% | até | 1% | Garantia: |  |  | 1% | BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. | [8 empty] | Superior |  | Inferior
Risco (R) |  |  |  | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: |  |  | 1.27% | [8 empty] | 0.8% | 0.85% | 0.9% | 0.95% | 1% | 0.1% | 0.05%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: |  |  | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.045% | 1.12% | 1.195% | 1.27% | 0.15% | 0.075%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: |  |  | 4.28% | [8 empty] | 0.59% | 0.79% | 0.99% | 1.19% | 1.39% | 0.4% | 0.2%
Lucro (L) |  |  |  | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: |  |  | 7.56% | [8 empty] | 3% | 3.625% | 4.25% | 4.875% | 5.5% | 1.25% | 0.625%
Impostos (I)** |  |  |  | De | 6.65% | até | 13.15% | Tributos: |  |  | 6.65% | [8 empty] | 6.16% | 6.86% | 7.56% | 8.26% | 8.96% | 1.4% | 0.7%
[20 empty] | 6.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 0.5774% | 0.2887%
Obs.: IMPOSTOS (I) = CONFINS + PIS + ISS*** | [12 empty] | + |  |  | CPRB*
|  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa
|  | De | 3% |  |  | De | 0.65% |  | De | 3% |  |  |  | De | 0%
* CPRB = Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, devido a desoneração da folha de pagamento, Lei 12.844/2013.
**Valores de Impostos considerados para empresas com regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS.
*** Valor percentual definido pela Lei Municipal Complementar nº 166, de 11/07/2017

## CP BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO RODRIGUES SILVA / BAIRRO SANTO ANTÔNIO | [15 empty] | DATA: |  | 01/04/2024
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 16%
[20 empty] | Mínimo |  | Média | Máximo |  | Desvio | Desvio Médio
Garantia (G) + Seguro (S) |  |  |  | De | 0.3% | até | 0.82% | Garantia: |  |  | 0.82% | BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. | [8 empty] | Superior |  | Inferior
Risco (R) |  |  |  | De | 0.56% | até | 0.89% | Risco: |  |  | 0.89% | [8 empty] | 0.3% | 0.43% | 0.56% | 0.69% | 0.82% | 0.26% | 0.13%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 0.85% | até | 1.11% | Despesas financeiras: |  |  | 1.11% | [8 empty] | 0.56% | 0.6425% | 0.725% | 0.8075% | 0.89% | 0.165% | 0.0825%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 1.5% | até | 4.49% | Administração central: |  |  | 3.705% | [8 empty] | 0.85% | 0.915% | 0.98% | 1.045% | 1.11% | 0.13% | 0.065%
Lucro (L) |  |  |  | De | 3.5% | até | 6.22% | Lucro: |  |  | 4.86% | [8 empty] | 1.5% | 2.248% | 2.995% | 3.743% | 4.49% | 1.495% | 0.7475%
Impostos (I)** |  |  |  | De | 3.65% | até | 8.15% | Tributos: |  |  | 3.65% | [8 empty] | 3.5% | 4.18% | 4.86% | 5.54% | 6.22% | 1.36% | 0.68%
[20 empty] | 3.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 1.155% | 0.5774%
Obs.: IMPOSTOS (I) = CONFINS + PIS + ISS*** | [12 empty] | + |  |  | CPRB*
|  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa
|  | De | 3% |  |  | De | 0.65% |  | De | 0% |  |  |  | De | 0%
* CPRB = Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, devido a desoneração da folha de pagamento, Lei 12.844/2013.
**Valores de Impostos considerados para empresas com regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS.
*** Valor percentual definido pela Lei Municipal Complementar nº 166, de 11/07/2017

## DESCARTADO (hidden)
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
EQUALIZAÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA MARIA FLORICE - LINHARES ALTO DOS TRES MOINHOS |  |  | DATA: | 19/02/2024
1 | TIRANTE MONOBARRA 1" | PROPOSTAS |  |  | 49.5133
| EMPRESAS | CONCRETO PROJETADO | DYWIDAG | AÇO TUBO
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 58.29 | 49 | 41.25
2 | LUVA DE EMENDA | PROPOSTAS |  |  | 46.5867
| EMPRESAS | CONCRETO PROJETADO | DYWIDAG | AÇO TUBO
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 18.8 | 56 | 64.96
3 | PORCA SEXTAVADA | PROPOSTAS |  |  | 31.7433
| EMPRESAS | CONCRETO PROJETADO | DYWIDAG | AÇO TUBO
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 24.5 | 31 | 39.73
4 | ANEL DE ANGULAÇÃO | PROPOSTAS |  |  | 29.0667
| EMPRESAS | CONCRETO PROJETADO | DYWIDAG | AÇO TUBO
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 27.6 | 33.3 | 26.3
5 | PLACA DE ANCORAGEM 350X350 | PROPOSTAS |  |  | 137.82
| EMPRESAS | CONCRETO PROJETADO | DYWIDAG | AÇO TUBO
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 280 | 62 | 71.46
6 | CURVA 45 GRAUS DN 200 | PROPOSTAS |  |  | 129.61
| EMPRESAS | PONTO BOMBEIRO | CASA FERREIRA | CASA FALCI
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 108.24 | 130.99 | 149.6
7 | LONA PLÁSTICA 300 MICRAS | PROPOSTAS |  |  | 12.8285
| EMPRESAS | PAPER PLAST | POLY-AMÉRICA | RCPACK EMBALAGENS
REFERENCIA
| PREÇO UNITÁRIO | 12.8285 | 16.9586 | 1.7478