## Planilha Referencial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | [7 empty] | 1.3 | BDI
SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | 1.168 | BDI
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI |  |  |  |  | DATA: | 15/05/2024
ITEM | REF. DESONERADA SINAPI 03/2024 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30,00%, EXCETO ITEM 1.7.5 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [6 empty] | 287520.37
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13720.27
1.1 | 103689 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 303.28 | 394.26 | 1135.47
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA COM H=2,00M | M2 | 74.05 | 130.73 | 169.95 | 12584.8
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 5739.62
2.1 | 10776 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 777.34 | 907.93 | 1815.86
2.2 | COMP. 1 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER DE DEPÓSITO/FERRAMENTARIA | UNID. | 1 | 334.9225 | 435.4 | 435.4
2.3 | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 1129.73 | 1319.52 | 2639.04
2.4 | COMP. 2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER PARA VESTIÁRIO DE OBRA | UNID. | 1 | 653.3265 | 849.32 | 849.32
3 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES / TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 17024.89
3.1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 8647.2
3.1.1 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (Considerado H=5 cm) | M3 | 6.5677 | 170.35 | 221.46 | 1454.48
3.1.2 | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 110.07 | 12.83 | 16.68 | 1835.97
3.1.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 90.7057 | 8.82 | 11.47 | 1040.39
3.1.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO: 4,8 KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% | M3xKM | 566.0035 | 2.39 | 3.11 | 1760.27
3.1.5 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) | M3 | 90.7057 | 24.13 | 28.18 | 2556.09 |  |  | 13.64%
3.2 |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 8377.69
3.2.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 73.89 | 73.89 | 96.06 | 7097.87
3.2.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M2 | 1620.02 | 0.61 | 0.79 | 1279.82 |  | Limite Máximo | Limite
4 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) |  |  |  |  | 25502 |  | 25503.0568 | 8.87%
4.1 | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 2 | 5158.1206 | 6705.56 | 13411.12 |  | 0.7328
4.2 | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 128 | 72.6644 | 94.46 | 12090.88 |  | Fator
5 |  | DRENAGEM E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 33850.31
5.1 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 33794.28
5.1.1 | COMP.4 | GRELHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 82.25 | 232.8289 | 302.68 | 24895.43
5.1.2 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 37 | 52.31 | 68 | 2516
5.1.2 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | M | 17 | 43.67 | 56.77 | 965.09
5.1.3 | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 8 | 102.55 | 133.32 | 1066.56
5.1.4 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | UNID. | 7 | 478.15 | 621.6 | 4351.2
5.2 |  | CONEXÓES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 56.03
5.2.1 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 43.1 | 56.03 | 56.03
6 |  | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  |  | 18765.9
6.1 |  | BANCO COM ENCOSTO EM ALVENARIA E CONCRETO |  |  |  |  | 4769.54
6.1.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO | M2 | 8.0459 | 18.34 | 23.84 | 191.81
6.1.2 | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 12.7058 | 94.59 | 122.97 | 1562.43
6.1.3 | 87893 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 12.7058 | 6.54 | 8.5 | 108
6.1.4 | 87792 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 12.7058 | 36.81 | 47.85 | 607.97
6.1.5 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.75999 | 692.97 | 900.86 | 684.64
6.1.6 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | M2 | 7.896 | 56.09 | 72.92 | 575.78
6.1.7 | Média: 92769, 92771, 92772 | ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 75.999 | 10.5167 | 13.67 | 1038.91
6.2 |  | BANCOS E MESA COM JARDINEIRA EM ALVENARIA E CONCRETO |  |  |  |  | 12738.34
6.2.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO | M2 | 9.756 | 18.34 | 23.84 | 232.58
6.2.2 | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 16.26 | 94.59 | 122.97 | 1999.49
6.2.3 | 87893 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 28.71 | 6.54 | 8.5 | 244.04
6.2.4 | 87792 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 28.71 | 36.81 | 47.85 | 1373.77
6.2.5 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 2.202 | 692.97 | 900.86 | 1983.69
6.2.6 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | M2 | 26.14 | 56.09 | 72.92 | 1906.13
6.2.7 | Média: 92769, 92771, 92772 | ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 220.2 | 10.5167 | 13.67 | 3010.13
6.2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PARA INTERIOR DA JARDINEIRA | M2 | 6.536 | 39.77 | 51.7 | 337.91
6.2.9 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA PRA CONCRETO APARENTE | M2 | 30 | 42.32 | 55.02 | 1650.6
6.3 |  | BICICLETÁRIO |  |  |  |  | 1258.02
6.3.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO | M2 | 0.1875 | 18.34 | 23.84 | 4.47
6.3.2 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.046875 | 692.97 | 900.86 | 42.23
6.3.3 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | M2 | 0.7 | 56.09 | 72.92 | 51.04
6.3.4 | Média: 92769, 92771, 92772 | ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 4.6875 | 10.52 | 13.68 | 64.13
6.3.5 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 0.8875 | 42.32 | 55.02 | 48.83
6.3.6 | COMP.3 | BICICLETÁRIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXAÇÃO. | UNID. | 1 | 805.6344 | 1047.32 | 1047.32
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 13057.09
7.1 | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 432.07 | 561.69 | 1685.07
7.2 | 100620 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNID. | 3 | 2906.5 | 3778.45 | 11335.35
7.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 1 | 28.21 | 36.67 | 36.67
8 |  | FECHAMENTO EM ALAMBRADO |  |  |  |  | 58386.93
8.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SOBRE SOLO | M2 | 15.213 | 18.34 | 23.84 | 362.68
8.2 | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 6.5416 | 692.97 | 900.86 | 5893.06
8.3 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | M2 | 43.8686 | 56.09 | 72.92 | 3198.9
8.4 | Média: 92769, 92771, 92772 | ARMAÇÃO MÉDIA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 654.159 | 10.52 | 13.68 | 8948.9
8.5 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 43.8686 | 42.32 | 55.02 | 2413.65
8.6 | 102362 | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 184.4728 | 156.66 | 203.66 | 37569.74
9 |  | PISOS E PAVIMENTOS |  |  |  |  | 46894.17
9.1 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 246.1862 | 81.96 | 106.55 | 26231.14
9.2 | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA | UNID. | 2 | 624.08 | 811.3 | 1622.6
9.3 | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 160.0182 | 65.42 | 85.05 | 13609.55
9.4 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 23.6413 | 176.71 | 229.72 | 5430.88
10 |  | PINTURA |  |  |  |  | 8986.8
10.1 |  | MURO DIVISÓRIO COM A PRAÇA (Altura Considerada do Muro 4,07m) |  |  |  |  | 8117.9
10.1.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | M2 | 386.9349 | 4.87 | 6.33 | 2449.3
10.1.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 386.9349 | 11.27 | 14.65 | 5668.6
10.2 |  | MOBILIÁRIOS URBANOS |  |  |  |  | 868.9
10.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ALVERAIA DOS BANCOS | M2 | 41.4158 | 4.87 | 6.33 | 262.16
10.2.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM EM ALVERAIA DOS BANCO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 41.4158 | 11.27 | 14.65 | 606.74
11 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 44365.73
11.1 | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | 386.9349 | 24.45 | 31.79 | 12300.66
11.2 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UNID. | 6 | 166.25 | 216.13 | 1296.78
11.3 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UNID. | 11 | 86.08 | 111.9 | 1230.9
11.4 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UNID. | 57 | 60.27 | 78.35 | 4465.95
11.5 | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 219 | 86.17 | 112.02 | 24532.38
11.6 | 104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. | UNID. | 1 | 391.49 | 508.94 | 508.94
11.7 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 23.17 | 30.12 | 30.12
12 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 949.76
12.1 | C3451 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 40L, DIAM. 35CM | UNID. | 2 | 365.29 | 474.88 | 949.76
13 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 276.9
13.1 | 99814 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 130 | 1.64 | 2.13 | 276.9

## Levantamento
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI | [7 empty] | DATA: | 09/05/2024
|  |  | DIMENSÃO |  | PERÍMETRO | ALTURA | ESPESSURA | kg | M2 | M3
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
BANCO COM ENCOSTO EM ALVENARIA E CONCRETO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DOS BANCOS, MESA E JARDINEIRA | [8 empty] | 8.0459
ALVENARIA | [8 empty] | 12.7058
ALVENARIA BASE COMPRIMENTO TOTAL X h=0,50 M |  |  |  |  | 19.74 | 0.5 |  |  | 9.87
ALVENARIA BASE X h=0,25 M X 02 LADOS |  |  |  |  | 1.2 | 0.25 |  |  | 0.3
ALVENARIA ENCOSTO ¦ 1ª TIANGULAÇÃO | [8 empty] | 0.04575
ALVENARIA ENCOSTO ¦ 2ª TIANGULAÇÃO | [8 empty] | 0.45
ALVENARIA ENCOSTO |  |  |  |  | 5.1 | 0.4 |  |  | 2.04
CONCRETO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA ASSENTO DO BANCO ¦ PERÍMETRO X LARGURA + 5CM DE LAJE DENTRO DA ALVENARIA X ESPESSURA DE 7 CM |  |  |  | 0.55 | 19.74 |  | 0.07 |  |  | 0.75999
FORMA PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA ASSENTO DO BANCO ¦ PERÍMETRO X LARGURA - PAREDE DE FRONTAL |  |  |  | 0.4 | 19.74 |  |  |  | 7.896
AÇO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA ASSENTO DO BANCO ¦ ADOTADO A ESTIMATIVA DE 100Kg/ m³ | [7 empty] | 75.999
CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA ¦ ASSENTO CONSIDERADO REVESTIMENTO EM 1 LADO E ENCOSTO CONSIDERADO EM 02 LADOS | [8 empty] | 15.2415
BANCOS E MESA COM JARDINEIRA EM ALVENARIA E CONCRETO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DOS BANCOS, MESA E JARDINEIRA | [8 empty] | 9.756
JARDINEIRA
BASE EM ALVENARIA e=15cm PARA JARDINEIRA |  |  |  |  | 17.2 | 0.45 |  |  | 7.74
CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA |  |  |  |  | 17.2 | 0.45 |  |  | 15.48
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS ¦ DENTRO JARDINEIRA |  |  |  |  | 17.2 | 0.38 |  |  | 6.536
MESA
BASE EM ALVENARIA e=30cm PARA MESA |  |  |  |  | 3 | 0.7 |  |  | 2.1
CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 |  |  | 4.41
CONCRETO PARA TAMPO DA MESA ¦ COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA DE 10 CM |  |  | 1 | 10.5 |  | 0.1 |  |  |  | 1.05
| FORMA PARA TAMPO DA MESA ¦ PERÍMETRO X ESPESSURA + FUNDO |  |  |  | 23 | 0.1 |  |  | 12.8
| AÇO PARA TAMPO DA MESA ¦ ADOTADO A ESTIMATIVA DE 100Kg/ m³ | [6 empty] | 105
| RESINA ACRÍLICA SOBRE, LATERAIS E FUNDO DO TAMPO |  | 1 | 10.5 | 23 | 0.1 |  |  | 23.3
BANCO |  | REPETIÇÕES | 4
BASE EM ALVENARIA e=15cm PARA BANCO |  |  |  |  | 3.6 | 0.3 |  |  | 4.32
CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA |  |  |  |  | 7.35 | 0.3 |  |  | 8.82
CONCRETO PARA TAMPO PARA BANCO ¦ COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA DE 10 CM |  |  | 0.8 | 3.6 |  | 0.1 |  |  |  | 1.152
FORMA PARA TAMPO PARA BANCO ¦ PERÍMETRO X ESPESSURA + FUNDO |  |  |  |  | 8.6 | 0.1 |  |  | 13.34
AÇO PARA TAMPO DA BANCO ¦ ADOTADO A ESTIMATIVA DE 100Kg/ m³ | [7 empty] | 115.2
RESINA ACRÍLICA SOBRE, LATERAIS E FUNDO DO TAMPO |  |  | 0.8 | 3.6 | 9.4 | 0.1 |  |  | 6.7
RESUMO PARA ORÇAMENTO | [6 empty] | RESUMO PARA ORÇAMENTO
ALVENARIA E=15 CM | [8 empty] | 12.06
ALVENARIA E=30 CM |  | CONSIDERADA MESMO CÓDIGO SINAPI, PORÉM MULTIPLICADO POR 2 | [6 empty] | 4.2
CONCRETO | [9 empty] | 2.202
FORMA | [8 empty] | 26.14
AÇO | [7 empty] | 220.2
IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 6.536
CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA | [8 empty] | 28.71
RESINA ACRÍLICA | [8 empty] | 30
BICICLETÁRIO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE |  |  | 1.25 | 0.15 |  |  |  |  | 0.1875
CONCRETO |  |  | 1.25 | 0.15 |  | 0.25 |  |  |  | 0.046875
FORMA |  |  | 1.25 | 0.15 |  | 0.25 |  |  | 0.7
AÇO | [7 empty] | 4.6875
RESINA ACRÍLICA |  |  | 1.25 | 0.15 | 2.8 | 0.25 |  |  | 0.8875
ALAMBRADO |  |  |  |  | 50.71
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE |  |  |  | 0.3 | 50.71 |  |  |  | 15.213
CONCRETO |  |  |  |  | 50.71 | 0.43 | 0.3 |  |  | 6.5416
FORMA |  |  |  |  | 50.71 | 0.43 | 0.3 |  | 43.8686
AÇO | [7 empty] | 654.159
IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA EM CONCRETO |  |  |  |  | 50.71 | 0.43 | 0.3 |  | 43.8686
ALAMBRADO |  |  |  |  | 50.71 | 3.6378 |  |  | 184.4728

## Composições
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÕES PARA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI |  |  | DATA: | 13/05/2024
COMP.1 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 | ED-16358 | ED-16342 |  | 334.9225
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 20.35 | 20.35
91934 | CABO COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16MM², 70ºC, 450/750v | M | 15 | 20.56 | 308.4
88264 | ELETRICISTA | H | 0.25 | 24.69 | 6.1725
COMP.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353) | ED-16361 | ED-16343 | ED-16342 | 653.3265
102623 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA , TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 0.2 | 789.48 | 157.896
90694 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM ( 4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 41.25 | 123.75
89355 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 | 17.92 | 26.88
103047 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/ 2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 0.2 | 17.68 | 3.536
94795 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UNID | 0.2 | 31.71 | 6.342
88247 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 20.35 | 20.35
91934 | CABO COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16MM², 70ºC, 450/750v | M | 15 | 20.56 | 308.4
88264 | ELETRICISTA | H | 0.25 | 24.69 | 6.1725
COMP.3 | BICICLETÁRIO (6 UNIDADES) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PLACAS, PARAFUSOS E SOLDA PARA FIXAÇÃO. |  |  |  | 805.6344
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 4.2 | 53.95 | 226.59
1330 | PLACA EM CHAPA DE AÇO 6 X 6 | KG | 2.1509 | 8.5 | 18.2829
11955 | PARAFUSO COM BUCHA | UNID | 48 | 6.05 | 290.4
98751 | SOLDA | M | 1.5072 | 179.38 | 270.3615
COMP.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | 232.8289
43440 | CONJUNTO PRÉ-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA, QUADRO E CANTONEIRA, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | M | 1 | 221.0017 | 221.0017
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23615 | 24.36 | 5.7526
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23615 | 18.12 | 4.279
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0028 | 641.28 | 1.7956

## Planilha1 (hidden)
COMP | 1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO LISO / NIVELADO A LASER, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM AÇO CA-50 5MM, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=3CM, LONA PLÁSTICA E ACAB. POLIDO E CAMADA DE H=0,20M DE SAIBRO COMPACTADO , CONFORME PROJETO (SINAPI 103075) | M2
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 1 | 17.68 | 17.68
SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.053333 | 129.03 | 6.8816
SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1 | 2.65 | 2.65
SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 2.992 | 14.54 | 43.5041
COMPOSIÇÃO | 1A | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 22 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 97096) | M3 | 0.08 | 666.8244 | 53.346
SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 1 | 32.52 | 32.52
SINAPI-I | 6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | 0.02 | 65 | 1.3
157.8816
COMP | 1A | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 22 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 97096) | M3
SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.06 | 612.63 | 649.3878
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 24.43 | 10.0407
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 17.77 | 7.3035
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.053 | 1.29 | 0.06837
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.049 | 0.49 | 0.02401
666.8244
COMP | 2 | MURETA PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 1,03M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) | M
COMP | 2A | EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDOD E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 93358 / 100982 / 93382 / 95875 / 101616 / 97087 / 96542 / 94964 / 103670) | M | 1 | 107.5502 | 107.5502
COMP | 2B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136), PREENCHIDA COM CONCRETO 20MPA, TRAÇO 1:0,5:4,5, INCLUSIVE ARMAÇÃO Ø10MM (3/8") (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 89472 / 96547 / 94964 / 103670) | M2 | 0.19 | 140.2069 | 26.6393
COMP | 2C | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 89472) | M2 | 1.08 | 110.3878 | 119.2188
COMP | 2D | EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO 20MPA, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, L-159 (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 96542 / 39508 / 94964 / 103670) | M | 1 | 9.9763 | 9.9763
SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.6 | 6.12 | 15.912
SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.6 | 36.28 | 94.328
SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 2.6 | 3.38 | 8.788
SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 2.6 | 15.5 | 40.3
422.7126
COMP | 2A | EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDOD E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 93358 / 100982 / 93382 / 95875 / 101616 / 97087 / 96542 / 94964 / 103670) | M
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | 0.09 | 70.29 | 6.3261
SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 0.117 | 9.01 | 1.0542
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 0.03 | 23.28 | 0.6984
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | 0.4437 | 2.42 | 1.0738
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | 0.3 | 5.45 | 1.635
SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | 0.8 | 2.65 | 2.12
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | 0.6 | 85.87 | 51.522
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 0.06 | 466.32 | 27.9792
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 0.06 | 252.36 | 15.1416
107.5502
COMP | 2B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136), PREENCHIDA COM CONCRETO 20MPA, TRAÇO 1:0,5:4,5, INCLUSIVE ARMAÇÃO Ø10MM (3/8") (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 89472 / 96547 / 94964 / 103670) | M2
SINAPI-I | 38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) |  | 13.4953 | 5.83 | 78.6775
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.67 | 24.43 | 16.3681
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.67 | 17.77 | 11.9059
SINAPI | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | 0.0168 | 533.89 | 8.9694
SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | 1.234 | 9.78 | 12.0685
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 0.017 | 466.32 | 7.9274
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 0.017 | 252.36 | 4.2901
140.2069
COMP | 2C | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 89472) | M2
SINAPI-I | 34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 13.4953 | 5.42 | 73.1444
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 24.43 | 16.3681
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 17.77 | 11.9059
SINAPI | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0168 | 533.89 | 8.9694
110.3878
COMP | 2D | EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO 20MPA, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, L-159 (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 96542 / 39508 / 94964 / 103670) | M
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.06 | 85.87 | 5.1522
SINAPI-I | 39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | 0.15 | 10.6 | 1.59
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0045 | 466.32 | 2.0984
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.0045 | 252.36 | 1.1356
9.9763
COMP | 11 | MURETA PARA EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 0,40M, COM BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA), FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 1 DEMÃO E PINTURA EM DUAS DEMÃOS (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (DIVERSOS SINAPI) | M
COMP | 2A | EXECUÇÃO DE BALDRAME PARA MURETA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, REATERRO, TRANSPORTE, PREPARO DE FUNDOD E VALA, LONA PLÁSTICA, FÔRMA, CONCRETO LANÇADO E ADENSADO (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 93358 / 100982 / 93382 / 95875 / 101616 / 97087 / 96542 / 94964 / 103670) | M | 1 | 107.5502 | 107.5502
COMP | 2B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136), PREENCHIDA COM CONCRETO 20MPA, TRAÇO 1:0,5:4,5, INCLUSIVE ARMAÇÃO Ø10MM (3/8") (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 89472 / 96547 / 94964 / 103670) | M2 | 0.19 | 140.2069 | 26.6393
COMP | 2C | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 89472) | M2 | 1.08 | 110.3878 | 119.2188
COMP | 2D | EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO 20MPA, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, L-159 (CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO) (SINAPI 96542 / 39508 / 94964 / 103670) | M | 1 | 9.9763 | 9.9763
SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.6 | 6.12 | 15.912
SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.6 | 36.28 | 94.328
SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 2.6 | 3.38 | 8.788
SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 2.6 | 15.5 | 40.3
[6 empty] | 422.7126 | 130.0654
COMP | 3 | PORTÕES PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM ESTRUTURA TUBULAR Ø 3" E FECHAMENTO EM TELA MALHA 5X5CM, 2 UNID COM L: 1,50M / H: 2,40M, INCLUSIVE CADEADO, COMPLETO, FORNECIDO E INSTALADO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 102362) | M2
SINAPI-I | 7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.0203 | 33 | 33.6699
SINAPI-I | 21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 1.8333 | 118.02 | 216.37
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0025 | 54.25 | 0.13562
SINAPI-I | 574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 1.5 | 23.94 | 35.91
SINAPI-I | 555 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | 1.5 | 8.8 | 13.2
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 24.25 | 23.702
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 17.77 | 17.3684
SINAPI-I | 5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | 1 | 7 | 7
SINAPI-I | 5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 | 31.11 | 31.11
SINAPI-I | 11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | 2 | 18.75 | 37.5
415.9659
COMP. | 6 | RAMPA DE PEDESTRES EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ACAB. VASSOURADO, H: 0,08M, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS TENTOS DE ARDÓSIA H=0,08M, E=0,01M, ESPAÇ. 1,20M, CONFORME PROJETO (SINAPI 101747) | M2
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.093029 | 558 | 51.9099
SINAPI-I | 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 4.5714 | 7.87 | 35.9771
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12789 | 24.36 | 3.1153
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.053257 | 18.12 | 0.96502
SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.007 | 9.19 | 0.06433
COMP. | 4A | DELIMITADOR ENTRE PAINÉIS DE CONCRETO DA CALÇADA DE PEDESTRES COM TENTO DE ARDÓSIA, H: 0,08M, E: 0,01M, ESPAÇ.: 1,20M, EXCETO INSTALAÇÃO (ITEM C1102), CONFORME PROJETO (SINAPI 10857) | M | 0.68186 | 13.088 | 8.9242
100.956
COMP | 4A | DELIMITADOR ENTRE PAINÉIS DE CONCRETO DA CALÇADA DE PEDESTRES COM TENTO DE ARDÓSIA, H: 0,08M, E: 0,01M, ESPAÇ.: 1,20M, EXCETO INSTALAÇÃO (ITEM C1102), CONFORME PROJETO (SINAPI 10857) | M
SINAPI-I | 10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | 0.8 | 16.36 | 13.088
13.088
COMP | 5 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" DE DUPLA ALTURA, FIXADO EM TUBO VERTICAL DE FERRO Ø 1.1/4", SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 100MM X 100MM X 4,75MM, A SEREM PARAFUSADOS NO PISO DA RAMPA, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (SINAPI 99855) | M
SINAPI-I | 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 1.7164 | 1.12 | 1.9224
SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.004 | 54.25 | 0.217
SINAPI-I | 552 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | 0.021455 | 13.7 | 0.29393
SINAPI-I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 48.47 | 49.8756
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 19.67 | 15.3033
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 24.25 | 22.989
SINAPI-I | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 0.16306 | 8.37 | 1.3648
SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.096 | 22.77 | 2.1859
SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 0.096 | 46.8 | 4.4928
SINAPI-I | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0.38619 | 48.47 | 18.7185
117.3632
COMPOSIÇÃO | 6 | EXECUÇÃO DE FLOREIRA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, H=0,20M A 0,40M, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO (SINAPI 89478 / 103318 / 98557 / 96542 / 96543 / 96545 / 96546 / 97090) | M
SINAPI | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 0.19 | 120.52 | 22.8988
SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.21 | 89.94 | 18.8874
SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 0.4 | 38.7 | 15.48
COMP | 6A | CONCRETAGEM 20MPA DE VIGAS BALDRAMES PARA FLOREIRAS, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 96557) | M3 | 0.119 | 701.5041 | 83.4824
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.4 | 85.87 | 34.348
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.28 | 85.87 | 24.0436
COMP. | 6B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO/BARBACÃ EM TUBO PVC D=25 MM COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E BRITA N1, CONFORME PROJETO (SINAPI 102726 / 102713 / 102718 / 102719 / 89446) | UNID | 0.25 | 13.9353 | 3.4838
SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.0178 | 15.81 | 16.0922
SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.1318 | 13.19 | 41.3081
SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.74383 | 11.63 | 8.6507
SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 0.484 | 15.51 | 7.5068
276.1818
COMP | 6A | CONCRETAGEM 20MPA DE VIGAS BALDRAMES PARA FLOREIRAS, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 96557) | M3 | 0 | 0
SINAPI-I | 1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 1.15 | 593.77 | 682.8355
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.363 | 24.36 | 8.8427
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.544 | 17.77 | 9.6669
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | 0.088 | 1.29 | 0.11352
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | 0.093 | 0.49 | 0.04557
701.5041
COMP. | 6B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO/BARBACÃ EM TUBO PVC D=25 MM COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E BRITA N1, CONFORME PROJETO (SINAPI 102726 / 102713 / 102718 / 102719 / 89446) | UNID |  |  | 0
SINAPI-I | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.0085 | 36.23 | 0.30795
SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 1.0125 | 10.76 | 10.8945
SINAPI | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 0.0010472 | 137.48 | 0.14396
SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 0.0073302 | 158.92 | 1.1649
SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.25 | 4.31 | 1.0775
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0195 | 17.77 | 0.34652
13.9353
COMP | 7 | POSTE DE ILUMINAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO RETO, H (LIVRE): 5,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 98W A 137W E RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W (ED-49497 / 101657 / 101632) | UNID
SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 0.71429 | 1412.71 | 1009.0786
SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 509.94 | 509.94
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 20.04 | 120.24
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 24.74 | 148.44
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 73.74 | 73.74
1861.4386
COMP | 8 | POSTE DE ILUMINAÇÃO PARA QUADRA EM AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=8M (ACIMA DO SOLO), INCLUSIVE HOLOFOTE/REFLETOR LED 240W ATÉ 350W E RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (100622 / 101660 / 101632) | UNID
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 31.02 | 279.18
SINAPI | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 1205.46 | 1205.46
SINAPI-I | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1872.34 | 1872.34
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 269.93 | 29.9622
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.124 | 20.04 | 22.525
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.653 | 24.74 | 90.3752
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 73.74 | 73.74
3573.5824
|  | CABOS |  |  |  | 14919.43
95.65
159.96
668.94
219.16
166.81
120.92
636.9
5924.58
2124.66
151.05
23.72
1853.04
472.42
111.7
156.24
295.17
399.6
160.8
293.1
54.45
128.75
42.38
4.61
6.21
11.85
324.29
579.13
1351.35
[6 empty] | 31456.87 | 25784.3197
COMP | 9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (SINAPI 98114) | UNID
SINAPI-I | 11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | 1 | 171.06 | 171.06
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.148 | 24.43 | 1.1484
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9023 | 17.77 | 0.9023
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0281 | 455.16 | 0.0281
173.1388
648.66
20.09
44.08
8.3
123.98
18.49
25.89
48.86
201.26
[6 empty] | 1139.61 | 934.1066
COMPOSIÇÃO | 10 | EXECUÇÃO DE FLOREIRA COM BANCO | UNID
| 104484 | CONCRETO | M³ | 3.1986 | 3595.55 | 11500.5465
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BANCO | M2 | 71.497 | 85.87 | 6139.4474
SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 16.9335 | 38.7 | 655.3265
COMP | 6A | CONCRETAGEM 20MPA DE VIGAS BALDRAMES PARA FLOREIRAS, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 96557) | M3 | 2.2578 | 701.5041 | 1583.8561
SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 22.578 | 85.87 | 1938.7729
COMP. | 6B | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO/BARBACÃ EM TUBO PVC D=25 MM COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E BRITA N1, CONFORME PROJETO (SINAPI 102726 / 102713 / 102718 / 102719 / 89446) | UNID | 9.4075 | 13.9353 | 131.0968
SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38.6335 | 15.81 | 610.7951
SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 92.8708 | 11.63 | 1080.0879
SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 0.484 | 15.51 | 7.5068
[6 empty] | 23647.4358 | 628.4198

## PLANILHA AUX (hidden)
COMP.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) | MÊS | 3 | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | 8538.2166 |  | 0%
90777 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,225H/DIA) | H | 14.85 | 69.6259 | 1033.9446 | 0.59 | 8.87%
93572 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 1051.3248 | 3153.9744 | 0.12
100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) | H | 828 | 2.7228 | 2254.4784
| VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SÁBADO E DOMINGO: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA) |  |  |  | 0
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA) | H | 588 | 3.4764 | 2044.1232
90781 | TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10H) | H | 10 | 5.1696 | 51.696

## Cronograma Referencial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI |  |  |  |  | 15/05/2024
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico
|  | 4.772% | % | 50% | 50% | 100%
|  | 13720.27 | R$ | 6860.135 | 6860.135 | 13720.27
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico
|  | 1.996% | % | 50% | 50% | 100%
|  | 5739.62 | R$ | 2869.81 | 2869.81 | 5739.62
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES / TERRAPLENAGEM | Físico
|  | 5.921% | % | 100% |  | 100%
|  | 17024.89 | R$ | 17024.89 | 0 | 17024.89
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) | Físico
|  | 8.87% | % | 50% | 50% | 100%
|  | 25502 | R$ | 12751 | 12751 | 25502
5 | DRENAGEM E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico
|  | 11.77% | % | 100% |  | 100%
|  | 33850.31 | R$ | 33850.31 |  | 33850.31
6 | MOBILIÁRIO URBANO | Físico
|  | 6.527% | % | 50% | 50% | 100%
|  | 18765.9 | R$ | 9382.95 | 9382.95 | 18765.9
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico
|  | 4.541% | % | 50% | 50% | 100%
|  | 13057.09 | R$ | 6528.545 | 6528.545 | 13057.09
8 | FECHAMENTO EM ALAMBRADO | Físico
|  | 20.31% | % | 40% | 60% | 100%
|  | 58386.93 | R$ | 23354.772 | 35032.158 | 58386.93
9 | PISOS E PAVIMENTOS | Físico
|  | 16.31% | % | 30% | 70% | 100%
|  | 46894.17 | R$ | 14068.251 | 32825.919 | 46894.17
10 | PINTURA | Físico
|  | 3.126% | % |  | 100% | 100%
|  | 8986.8 | R$ | 0 | 8986.8 | 8986.8
11 | PAISAGISMO | Físico
|  | 15.43% | % | 40% | 60% | 100%
|  | 44365.73 | R$ | 17746.292 | 26619.438 | 44365.73
12 | EQUIPAMENTOS | Físico
|  | 0.3303% | % |  | 100% | 100%
|  | 949.76 | R$ | 0 | 949.76 | 949.76
13 | SERVIÇOS FINAIS | Físico
|  | 0.09631% | % |  | 100% | 100%
|  | 276.9 | R$ | 0 | 276.9 | 276.9
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 287520.37 | 92.08% | 144436.955 | 143083.415 | 287520.37
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 50.24% | 49.76% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 144436.955 | 143083.415 | 287520.37
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 144436.955 | 143083.415 | 287520.37
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 50.24% | 49.76% | 100%

## LDI Referencial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR AMADEU ROSSIGNOLI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.475%
Seguro e Garantia | SG | 0.41%
Risco | R | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 8%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 23.73%
LDI 1 DESONERADO: | LDI | 30%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 1.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.3%
Risco | R | 0.56%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 3.92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 11.34%
LDI 2 DIFERENCIADO: | LDI DIF. | 16.8%