## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SÃO TARCÍSIO |  |  | DATA: | 01/04/2024 | BDI ONERADO OBRA: |  | 24%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16%
ITEM | CÓDIGO | REF. ONERADA SINAPI 02/2024 SINAPI 11/2023* SICRO 10/2023 | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | R$ UNIT. SEM BDI | R$ UNIT. COM BDI | R$ TOTAL COM BDI | APROVADA | DIF.
| VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.7 / 5.2.9 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% | [6 empty] | 893059.38 | 893198.6 | -139.22
1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 19052.31 | 19052.7 | -0.39
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 | M2 | 2.88 | 306.95 | 380.6 | 1096.13 | 1096.15 | -0.02
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) | M2 | 100 | 132.78 | 164.64 | 16464 | 16464.33 | -0.33
1.3 | 01 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO) | UNID. | 2 | 342.09 | 424.18 | 848.36 | 848.38 | -0.02
1.4 | 02 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID. | 1 | 241.41 | 299.34 | 299.34 | 299.35 | -0.01
1.5 | 03 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID. | 1 | 277.82 | 344.48 | 344.48 | 344.49 | -0.01
2 |  |  | INSTALAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 12984.6 | 12984.65 | -0.05
2.1 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | QTDxMÊS | 5 | 1243.75 | 1442.73 | 7213.65 | 7213.69 | -0.04
2.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | QTDxMÊS | 5 | 995 | 1154.19 | 5770.95 | 5770.96 | -0.01
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) | 0.3669 | 0.8928 | 0.225 | 0.10678 | 95357.4 | 95390.4 | -33
3.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 H/DIA) | H | 440 | 105.35 | 130.63 | 57477.2 | 57482.67 | -5.47
3.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 3214.42 | 3985.78 | 19928.9 | 19928.96 | -0.06
3.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA) | H | 1380 | 5.1 | 6.32 | 8721.6 | 8735.89 | -14.29
3.4 | 88326 | * SINAPI D.B.: 11/2023 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA) | H | 980 | 6.51 | 8.07 | 7908.6 | 7920.79 | -12.19
3.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA) | H | 110 | 9.69 | 12.01 | 1321.1 | 1322.09 | -0.99
4 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 28152.61 | 28161.05 | -8.44
4.1 | - | - | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 11322.79 | 11325.64 | -2.85
4.1.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 459.95 | 11.44 | 14.18 | 6522.09 | 6524.51 | -2.42
4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 152.5 | 25.39 | 31.48 | 4800.7 | 4801.13 | -0.43
4.2 | - | - | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 16829.82 | 16835.41 | -5.59
4.2.1 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 307.45 | 8.8 | 10.91 | 3354.28 | 3354.81 | -0.53
4.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%) | M3xKM | 1598.74 | 2.46 | 3.05 | 4876.16 | 4876.68 | -0.52
4.2.3 | 1 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 307.45 | 24.12 | 27.97 | 8599.38 | 8603.92 | -4.54
5 |  |  | MURO ATIRANTADO DE CONCRETO |  |  |  |  | 598156.56 | 598247.95 | -91.39
5.1 |  |  | TIRANTES 950 MPA |  |  |  |  | 368320.24 | 368326.15 | -5.91
5.1.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA TIRANTES 950 MPA | UNID. | 47 | 13.41 | 16.62 | 781.14 | 781.52 | -0.38
5.1.2 | 104841 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA (TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA) | M | 564 | 85.04 | 105.44 | 59468.16 | 59472.15 | -3.99
5.1.3 | 5605882 | SICRO | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | 564 | 397.43 | 492.8 | 277939.2 | 277940 | -0.8
5.1.4 | 5605945 | SICRO | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UNID. | 47 | 512.88 | 635.95 | 29889.65 | 29889.93 | -0.28
5.1.5 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 4.42 | 8.8 | 10.91 | 48.22 | 48.33 | -0.11
5.1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%) | M3xKM | 23.03 | 2.46 | 3.05 | 70.24 | 70.26 | -0.02
5.1.7 | 1 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 4.42 | 24.12 | 27.97 | 123.63 | 123.96 | -0.33
5.2 |  |  | CORTINA |  |  |  |  | 229836.32 | 229921.8 | -85.48
5.2.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA | UNID. | 109 | 13.41 | 16.62 | 1811.58 | 1812.45 | -0.87
5.2.2 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 5679.77 | 10.91 | 13.52 | 76790.49 | 76836.42 | -45.93
5.2.3 | 100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2139.76 | 8.66 | 10.73 | 22959.62 | 22977.14 | -17.52
5.2.4 | 04 | COMPOSIÇÃO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 327.86 | 60.07 | 74.48 | 24419.01 | 24420.93 | -1.92
5.2.5 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 60.12 | 736.24 | 912.91 | 54884.15 | 54884.5 | -0.35
5.2.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 109 | 25.73 | 31.9 | 3477.1 | 3477.58 | -0.48
5.2.7 | 102716 | SINAPI | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 32.78 | 144.15 | 178.74 | 5859.1 | 5860.23 | -1.13
5.2.8 | 05 | COMPOSIÇÃO | ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2022 | M3 | 65.57 | 155.58 | 192.91 | 12649.11 | 12650.41 | -1.3
5.2.9 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M2xMÊS | 1311.44 | 15 | 17.39 | 22805.94 | 22818.88 | -12.94
5.2.10 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 327.86 | 10.29 | 12.75 | 4180.22 | 4183.26 | -3.04
6 |  |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 130423.07 | 130429.01 | -5.94
6.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA GRAMPOS E BARBACÃS | UNID. | 93 | 13.41 | 16.62 | 1545.66 | 1546.4 | -0.74
6.2 | 91091 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 289.41 | 167.65 | 207.88 | 60162.55 | 60162.85 | -0.3
6.3 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 54 | 25.73 | 31.9 | 1722.6 | 1722.84 | -0.24
6.4 | 93953 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 234 | 227.81 | 282.47 | 66097.98 | 66099.77 | -1.79
6.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA CONCRETAGEM) | M2 | 289.41 | 2.5 | 3.09 | 894.28 | 897.15 | -2.87
7 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL |  |  |  |  | 8932.83 | 8932.84 | -0.01
7.1 | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) | UNID. | 1 | 7204.07 | 8932.83 | 8932.83 | 8932.84 | -0.01
[7 empty] | TOTAL | 893059.38

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SÃO TARCÍSIO | [5 empty] | DATA: | 01/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 2.133% |  | 19.54% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% |  | 100%
|  | 19052.31 |  | 3721.9651 | 3832.5862 | 3832.5862 | 3832.5862 | 3832.5862 | 19052.31
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA | 1.454% |  | 19.54% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% |  | 100%
|  | 12984.6 |  | 2536.6073 | 2611.9982 | 2611.9982 | 2611.9982 | 2611.9982 | 12984.6
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) | 10.68% |  | 19.54% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% |  | 100%
|  | 95357.4 |  | 18628.5503 | 19182.2124 | 19182.2124 | 19182.2124 | 19182.2124 | 95357.4
4 | TERRAPLENAGEM | 3.152% |  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 28152.61 |  | 28152.61 |  |  |  |  | 28152.61
5 | MURO ATIRANTADO DE CONCRETO | 66.98% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | 598156.56 |  | 119631.312 | 119631.312 | 119631.312 | 119631.312 | 119631.312 | 598156.56
6 | SOLO GRAMPEADO | 14.6% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | 130423.07 |  |  | 32605.7675 | 32605.7675 | 32605.7675 | 32605.7675 | 130423.07
7 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL | 1% | 100%
|  | 8932.83 | 8932.83 | [5 empty] | 8932.83
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 893059.38 | [6 empty] | 893059.38
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  | 8932.83 | 172671.0447 | 177863.8763 | 177863.8763 | 177863.8763 | 177863.8763
TOTAL SIMPLES - % |  |  | 1% | 19.33% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  | 8932.83 | 181603.8747 | 359467.751 | 537331.6273 | 715195.5037 | 893059.38
TOTAL ACUMULADO - % |  |  | 1% | 20.34% | 40.25% | 60.17% | 80.08% | 100%
|  |  |  | 19.53% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12%

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA |  |  |  |  | DATA: | 01/04/2024
COMP. 01 | REF. ONERADA | SETOP 08/2023 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | UNID | COEF | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI 02/2024 | ED-16342 |  | UNID
| OBS.: | DEVIDO A INEXISTÊNCIA DESTE SERVIÇO NO SINAPI/SICRO, FOI ADOTADO O SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO REFERENCIAL SETOP/MG (COEFICIENTES) COM PREÇOS UNITÁRIOS SUBSTITUÍDOS INTEGRALMENTE POR SINAPI/MG.
| 88247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.48 | 22.48
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M³ | 15 | 20.85 | 312.75
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.47 | 6.8675
| VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 342.0975
COMP. 02 | REF. ONERADA | SETOP 08/2023 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID | COEF | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI 02/2024 | ED-16341 |  | UNID
| OBS.: | DEVIDO A INEXISTÊNCIA DESTE SERVIÇO NO SINAPI/SICRO, FOI ADOTADO O SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO REFERENCIAL SETOP/MG (COEFICIENTES) COM PREÇOS UNITÁRIOS SUBSTITUÍDOS INTEGRALMENTE POR SINAPI/M.
| 11871 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UM | 0.2 | 463.89 | 92.778
| 89714 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 36.31 | 108.93
| 89355 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 | 19.75 | 29.625
| 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UM | 0.2 | 18.11 | 3.622
| 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UM | 0.2 | 32.31 | 6.462
| VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 241.417
COMP. 03 | REF. ONERADA | SETOP 08/2023 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID | COEF | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI 02/2024 | ED-16343 |  | UNID
| OBS.: | DEVIDO A INEXISTÊNCIA DESTE SERVIÇO NO SINAPI/SICRO, FOI ADOTADO O SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO REFERENCIAL SETOP/MG (COEFICIENTES) COM PREÇOS UNITÁRIOS SUBSTITUÍDOS INTEGRALMENTE POR SINAPI/M.
| 11868 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UM | 0.2 | 645.92 | 129.184
| 89714 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 36.31 | 108.93
| 89355 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 | 19.75 | 29.625
| 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UM | 0.2 | 18.11 | 3.622
| 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | UM | 0.2 | 32.31 | 6.462
| VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 277.823
COMP. 04 | REF. ONERADA | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | UNID | COEF | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI 02/2024 | 100341 |  | M2
| OBS.: | O COEFICIENTE DE REAPROVEITAMENTO DO INSUMO I-1345 FOI ALTERADO DE 10 REAPROV. (0,1103) PARA 0,1103 M2/M2 X 4 REAPROV. = 0,4412 M2/M2 DE CORTINA. OS DEMAIS ITENS DA COMPOSIÇÃO NÃO FORAM ALTERADOS.
| 1345 | SINAPI-I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM (REAPROVEITAMENTO ALTERADO P/ 4X, CONFORME REALIDADE DA OBRA / EXECUÇÃO) | M2 | 0.4412 | 73.86 | 32.587
| 2692 | SINAPI-I | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0035 | 6.15 | 0.021525
| 4491 | SINAPI-I | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.42 | 8.09 | 3.3978
| 5068 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.007 | 19.23 | 0.13461
| 40271 | SINAPI-I | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXMES | 0.1247 | 15.31 | 1.9092
| 40275 | SINAPI-I | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0.1371 | 16 | 2.1936
| 40287 | SINAPI-I | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MÊS | 0.2494 | 5.89 | 1.469
| 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0124 | 21.94 | 0.27206
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6675 | 26.73 | 17.8423
| 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0014 | 34.91 | 0.048874
| 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0058 | 33.58 | 0.19476
| VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 60.0707
| OBS.: | O COEFICIENTE DE REAPROVEITAMENTO DO INSUMO I-1345 FOI ALTERADO DE 10 REAPROV. (0,1103) PARA 0,1103 M2/M2 X 4 REAPROV. = 0,4412 M2/M2 DE CORTINA.
COMP. 05 | REF. ONERADA | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | UNID | COEF | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI 02/2024 | 102717 |  | M2
| OBS.: | O ITEM REFERENCIAL I-4718 (BRITA Nº2) FOI ALTERADO PARA I-4722 (BRITA Nº3) CONFORME PROJETO.
| 4722 | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 118.43 | 130.273
| 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0437 | 148.02 | 6.4685
| 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1903 | 67.69 | 12.8814
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0686 | 27.1 | 1.8591
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2059 | 19.94 | 4.1056
| VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 155.5876
COTAÇÃO 01 | CNPJ |  | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF | UNID | DATA COTAÇÃO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
M3
| 22.194.425/0001-11 |  | ATERRO DO GRAMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | M3 | 2024-03-05 | 24 | -
| 09.148.045/0001-82 |  | BOTA FORA LINHARES TRATAMENTO DE RESÍDUOS EIRELI | M3 | 2024-03-05 | 24.25
| VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 24.125

## CP BDI OBRA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA | [15 empty] | DATA: |  | 01/04/2024
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 24%
[20 empty] | Mínimo |  | Média | Máximo |  | Desvio | Desvio Médio
Garantia (G) + Seguro (S) |  |  |  | De | 0.8% | até | 1% | Garantia: |  |  | 1% | BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. | [8 empty] | Superior |  | Inferior
Risco (R) |  |  |  | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: |  |  | 1.27% | [8 empty] | 0.8% | 0.85% | 0.9% | 0.95% | 1% | 0.1% | 0.05%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: |  |  | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.045% | 1.12% | 1.195% | 1.27% | 0.15% | 0.075%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: |  |  | 4.28% | [8 empty] | 0.59% | 0.79% | 0.99% | 1.19% | 1.39% | 0.4% | 0.2%
Lucro (L) |  |  |  | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: |  |  | 7.56% | [8 empty] | 3% | 3.625% | 4.25% | 4.875% | 5.5% | 1.25% | 0.625%
Impostos (I)** |  |  |  | De | 6.65% | até | 13.15% | Tributos: |  |  | 6.65% | [8 empty] | 6.16% | 6.86% | 7.56% | 8.26% | 8.96% | 1.4% | 0.7%
[20 empty] | 6.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 0.5774% | 0.2887%
Obs.: IMPOSTOS (I) = CONFINS + PIS + ISS*** | [12 empty] | + |  |  | CPRB*
|  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa
|  | De | 3% |  |  | De | 0.65% |  | De | 3% |  |  |  | De | 0%
* CPRB = Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, devido a desoneração da folha de pagamento, Lei 12.844/2013.
**Valores de Impostos considerados para empresas com regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS.
*** Valor percentual definido pela Lei Municipal Complementar nº 166, de 11/07/2017

## CP BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA | [15 empty] | DATA: |  | 01/04/2024
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 16%
[20 empty] | Mínimo |  | Média | Máximo |  | Desvio | Desvio Médio
Garantia (G) + Seguro (S) |  |  |  | De | 0.3% | até | 0.82% | Garantia: |  |  | 0.82% | BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. | [8 empty] | Superior |  | Inferior
Risco (R) |  |  |  | De | 0.56% | até | 0.89% | Risco: |  |  | 0.89% | [8 empty] | 0.3% | 0.43% | 0.56% | 0.69% | 0.82% | 0.26% | 0.13%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 0.85% | até | 1.11% | Despesas financeiras: |  |  | 1.11% | [8 empty] | 0.56% | 0.6425% | 0.725% | 0.8075% | 0.89% | 0.165% | 0.0825%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 1.5% | até | 4.49% | Administração central: |  |  | 3.705% | [8 empty] | 0.85% | 0.915% | 0.98% | 1.045% | 1.11% | 0.13% | 0.065%
Lucro (L) |  |  |  | De | 3.5% | até | 6.22% | Lucro: |  |  | 4.86% | [8 empty] | 1.5% | 2.248% | 2.995% | 3.743% | 4.49% | 1.495% | 0.7475%
Impostos (I)** |  |  |  | De | 3.65% | até | 8.15% | Tributos: |  |  | 3.65% | [8 empty] | 3.5% | 4.18% | 4.86% | 5.54% | 6.22% | 1.36% | 0.68%
[20 empty] | 3.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 1.155% | 0.5774%
Obs.: IMPOSTOS (I) = CONFINS + PIS + ISS*** | [12 empty] | + |  |  | CPRB*
|  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa
|  | De | 3% |  |  | De | 0.65% |  | De | 0% |  |  |  | De | 0%
* CPRB = Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, devido a desoneração da folha de pagamento, Lei 12.844/2013.
**Valores de Impostos considerados para empresas com regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS.
*** Valor percentual definido pela Lei Municipal Complementar nº 166, de 11/07/2017

## MEMÓRIA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
MEMORIA DE QUANTIDADES REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SÃO TARCÍSIO |  | DATA: | 01/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | QUANT.
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 2,40M x 1,20M | 2.88
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M2 | 50,00 M (EXTENSÃO) x 2,00 M (H) | 100
1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA (ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO) | UNID. | 2 UNID. | 2
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID. | 1 UNID. | 1
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID. | 1 UNID. | 1
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | UNID. x MÊS | 1 UNID. x 5 MESES | 5
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | UNID. x MÊS | 1 UNID. x 5 MESES | 5
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
3.1 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 H/DIA) | MÊS | 5 MESES x (4 H/DIA x 22 DIAS/MÊS) | 440
3.2 | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 MESES | 5
3.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) | H | 5 MESES x 7 H/DIA x 5 DIAS x 4 SEMANAS | 1380
| VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SÁBADO E DOMINGO: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA) | H | 5 MESES x 17 H/DIA x 8 DIAS/MÊS
3.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA) | H | 5 MESES x 7 H/DIA x 7 DIAS x 4 SEMANAS | 980
3.5 | TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 H/DIA) | H | 5 MESES x (1 H/DIA x 22 DIAS/MÊS) | 110
4 | TERRAPLENAGEM |  |  | TOTAL
4.1 | CORTE E ATERRO
4.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 459,95 M3 | 459.95
4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 152,50 M3 | 152.5
4.2 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
4.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | ITEM 4.1.1 - ITEM 4.1.2 | 307.45
4.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%) | M3 x KM | ITEM 4.2.1 x 4,00 KM (DMT ATERRO SANITÁRIO) x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) | 1598.74
4.2.3 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF | M3 | ITEM 4.2.1 | 307.45
5 | MURO ATIRANTADO
5.1 | TIRANTES 950 MPA
5.1.1 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA TIRANTES 950 MPA | UNID. | 23 UNID (MUROS 01 E 02) + 24 UNID (MUROS 03 E 04) (TIRANTES 950 MPA) | 47
5.1.2 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA (TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA) | M | ITEM 5.1.4 x 12,00 M | 564
5.1.3 | TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO | M | ITEM 5.1.2 | 564
5.1.4 | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UNID. | 23 UNID (MUROS 01 E 02) + 24 UNID (MUROS 03 E 04) (TIRANTES 950 MPA) | 47
5.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | (ITEM 5.1.2) x (3,1415 (PI) x 0,05 M x 0,05 M) (SEÇÃO: PERFURAÇÃO) | 4.4295
5.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 4,00KM, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%) | M3 x KM | ITEM 5.1.5 x 4,00 KM (DMT ATERRO SANITÁRIO) x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) | 23.0335
5.1.7 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF | M3 | ITEM 5.1.5 | 4.4295
5.2 | CORTINA
5.2.1 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA | UNID. | 57 UNID. (BARBACÃS: MUROS 01 E 02) + 52 UNID. (BARBACÃS: MUROS 03 E 04) | 109
5.2.2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 12,5M (0,963 KG/M) PARA MUROS 01-02 E 03-04 | KG | 2.949,00 M x 0,963 KG/M x 2 CONJ. DE MUROS (01-02 E 03-04) | 5679.774
5.2.3 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 16MM (1,578 KG/M) PARA MUROS 01-02 E 03-04 | KG | 678,00 M x 1,578 KG/M x 2 CONJ. DE MUROS (01-02 E 03-04) | 2139.768
5.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | ((26,60 M) x 1,30 M (H) + (26,60 M + 22,60 M) / 2 (EXTENSÃO MÉDIA: TRECHO TRAPEZOIDAL) x 2,00 M (H)) x 2 FACES (MUROS 01 E 02) | 167.56
|  |  | ((25,50 M) x 1,30 M (H) + (25,50 M + 21,50 M) / 2 (EXTENSÃO MÉDIA: TRECHO TRAPEZOIDAL) x 2,00 M (H)) x 2 FACES (MUROS 03 E 04) | 160.3
5.2.5 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | (26,60 M x 0,30 M (H)) x 1,00 M (LARG.) + (26,60 M x 1,00 M (H)) x 0,30 M (LARG.) + (26,60 M + 22,60 M) / 2 x 2,00 M (H) x 0,30 M (LARG.) (MUROS 01 E 02) | 30.72
|  |  | (25,50 M x 0,30 M (H)) x 1,00 M (LARG.) + (25,50 M x 1,00 M (H)) x 0,30 M (LARG.) + (25,50 M + 21,50 M) / 2 x 2,00 M (H) x 0,30 M (LARG.) (MUROS 03 E 04) | 29.4
5.2.6 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | (13+15+15+14)+(26+26) UNID. | 109
5.2.7 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | ITEM 5.2.4 / 2 (FACE INTERNA) x 0,20 M (ESPESSURA: DRENO DE AREIA) | 32.786
5.2.8 | ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | ITEM 5.2.4 / 2 (FACE INTERNA) x 0,40 M (ESPESSURA: DRENO DE BRITA Nº3) | 65.572
5.2.9 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) PARA MURO | M2 x MÊS | 4 MESES x ITEM 5.2.4 | 1311.44
5.2.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) PARA MURO | M2 | ITEM 5.2.4 | 327.86
6 | SOLO GRAMPEADO
6.1 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA GRAMPOS E BARBACÃS | UNID. | 39 UNID. (GRAMPOS) + 54 UNID. (BARBACÃS) | 93
6.2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 289,41 M2 | 289.41
6.3 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 54 UNID. | 54
6.4 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | UNID. x M | 39 UNID. x 6,00 M | 234
6.5 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA CONCRETAGEM) | M2 | ITEM 6.2 | 289.41

## COTAÇÃO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COTAÇÃO REFERENCIAL
OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA MARIA FLORICE - BAIRRO LINHARES / ALTO DOS TRES MOINHOS | LOCAL: JUIZ DE FORA/MG | DATA: 01/04/2024