## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ |  |  | DATA: | 01/04/2024 | BDI ONERADO OBRA: |  | 24%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 16%
ITEM | CÓDIGO | REF. ONERADA SINAPI 02/2024 SINAPI 11/2023* SICRO 10/2023 | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | R$ UNIT. SEM BDI | R$ UNIT. COM BDI | R$ TOTAL COM BDI
| VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.9 / 5.2.14 / 5.2.18 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% | [6 empty] | 0
1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 | M2 | 2.88 |  | 0 | 0
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,00M) | M2 | 200 |  | 0 | 0
1.3 | 01 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO) | UNID. | 2 |  | 0 | 0
1.4 | 02 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.5 | 03 | COMPOSIÇÃO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | UNID. | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | QTDXMÊS | 5 |  | 0 | 0
2.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | QTDXMÊS | 5 |  | 0 | 0
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) |  |  |  |  | 0
3.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA) | H | 220 |  | 0 | 0
3.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 0 | 0
3.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA) | H | 1380 |  | 0 | 0
3.4 | 88326 | * SINAPI D.B.: 11/2023 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA) | H | 980 |  | 0 | 0
3.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (0,50H/DIA) | H | 55 |  | 0 | 0
4 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0
4.1 | - | - | CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 289.8 |  | 0 | 0
4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 215 |  | 0 | 0
4.1.3 | 1513940 | SICRO | SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M3 | 39 |  | 0 | 0
4.2 | - | - | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA DO MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO |  |  |  |  | 0
4.2.1 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 74.8 |  | 0 | 0
4.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3XKM | 1089.12 |  | 0 | 0
4.2.3 | 1 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 74.8 |  | 0 | 0
5 |  |  | MURO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ESTACA-RAIZ |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA ESTACAS RAIZ | UNID. | 12 |  | 0 | 0
5.1.2 | 2306064 | SICRO | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL) | M | 30 |  | 0 | 0
5.1.3 | 2306069 | SICRO | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM - CONFECÇÃO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL) | M | 30 |  | 0 | 0
5.1.4 | 04 | COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM (0,395 KG/M). AF_09/2021_PS | KG | 103.1 |  | 0 | 0
5.1.5 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,50 MM (0,963 KG/M). AF_09/2021_PS | KG | 334.2 |  | 0 | 0
5.1.6 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UNID. | 12 |  | 0 | 0
5.1.7 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 2.946 |  | 0 | 0
5.1.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3XKM | 42.88 |  | 0 | 0
5.1.9 | 1 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 2.946 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | CORTINA |  |  |  |  | 0
5.2.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA | UNID. | 12 |  | 0 | 0
5.2.2 | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3MM (0,245 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 64.68 |  | 0 | 0
5.2.3 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM (0,395 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 94.8 |  | 0 | 0
5.2.4 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 496.07 |  | 0 | 0
5.2.5 | 100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5MM (0,963 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 439.13 |  | 0 | 0
5.2.6 | 05 | COMPOSIÇÃO | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M2 | 53.81 |  | 0 | 0
5.2.7 | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 9.3 |  | 0 | 0
5.2.8 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 10 |  | 0 | 0
5.2.9 | 102716 | SINAPI | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 5.38 |  | 0 | 0
5.2.10 | 06 | COMPOSIÇÃO | ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 10.76 |  | 0 | 0
5.2.11 | 2005759 | SICRO | PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW) | M | 12 |  | 0 | 0
5.2.12 | 2003614 | SICRO | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M | 12 |  | 0 | 0
5.2.13 | 2003616 | SICRO | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UNID. | 2 |  | 0 | 0
5.2.14 | 20193 | SINAPI-I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M2XMÊS | 215.24 |  | 0 | 0
5.2.15 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 53.81 |  | 0 | 0
5.2.16 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M3 | 0.05 |  | 0 | 0
5.2.17 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020 (DMT ADOTADO: 11,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% | M3XKM | 0.77 |  | 0 | 0
5.2.18 | 1 | COTAÇÃO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%) | M3 | 0.05 |  | 0 | 0
6 |  |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 0
6.1 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA GRAMPOS E BARBACÃS | UNID. | 239 |  | 0 | 0
6.2 | 91091 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 410 |  | 0 | 0
6.3 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UNID. | 113 |  | 0 | 0
6.4 | 93953 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 384 |  | 0 | 0
6.5 | 93954 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 496 |  | 0 | 0
6.6 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA CONCRETAGEM) | M2 | 410 |  | 0 | 0
7 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL |  |  |  |  | 0
7.1 | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL (1% DO VALOR DA OBRA) | UNID. | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
Note on G10: OBS: PREENCHER APENAS OS ITENS EM AMARELO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ | [5 empty] | DATA: | 01/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | #DIV/0! |  | 22.44% | 19.39% | 19.39% | 19.39% | 19.39% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES DA OBRA | #DIV/0! |  | 22.44% | 19.39% | 19.39% | 19.39% | 19.39% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) | #DIV/0! |  | 22.44% | 19.39% | 19.39% | 19.39% | 19.39% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TERRAPLENAGEM | #DIV/0! |  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | MURO DE CONCRETO ARMADO | #DIV/0! |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 225% | 325%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SOLO GRAMPEADO | #DIV/0! |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 0 | [6 empty] | 2.25
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES - % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO - % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## CP BDI OBRA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI ONERADO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ | [15 empty] | DATA: |  | 01/04/2024
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 24%
[20 empty] | Mínimo |  | Média | Máximo |  | Desvio | Desvio Médio
Garantia (G) + Seguro (S) |  |  |  | De | 0.8% | até | 1% | Garantia: |  |  | 1% | BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. | [8 empty] | Superior |  | Inferior
Risco (R) |  |  |  | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco: |  |  | 1.27% | [8 empty] | 0.8% | 0.85% | 0.9% | 0.95% | 1% | 0.1% | 0.05%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras: |  |  | 1% | [8 empty] | 0.97% | 1.045% | 1.12% | 1.195% | 1.27% | 0.15% | 0.075%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 3% | até | 5.5% | Administração central: |  |  | 4.28% | [8 empty] | 0.59% | 0.79% | 0.99% | 1.19% | 1.39% | 0.4% | 0.2%
Lucro (L) |  |  |  | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro: |  |  | 7.56% | [8 empty] | 3% | 3.625% | 4.25% | 4.875% | 5.5% | 1.25% | 0.625%
Impostos (I)** |  |  |  | De | 6.65% | até | 13.15% | Tributos: |  |  | 6.65% | [8 empty] | 6.16% | 6.86% | 7.56% | 8.26% | 8.96% | 1.4% | 0.7%
[20 empty] | 6.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 0.5774% | 0.2887%
Obs.: IMPOSTOS (I) = CONFINS + PIS + ISS*** | [12 empty] | + |  |  | CPRB*
|  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa
|  | De | 3% |  |  | De | 0.65% |  | De | 3% |  |  |  | De | 0%
* CPRB = Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, devido a desoneração da folha de pagamento, Lei 12.844/2013.
**Valores de Impostos considerados para empresas com regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS.
*** Valor percentual definido pela Lei Municipal Complementar nº 166, de 11/07/2017

## CP BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL
OBRA: | EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ | [15 empty] | DATA: |  | 01/04/2024
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 16%
[20 empty] | Mínimo |  | Média | Máximo |  | Desvio | Desvio Médio
Garantia (G) + Seguro (S) |  |  |  | De | 0.3% | até | 0.82% | Garantia: |  |  | 0.82% | BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. | [8 empty] | Superior |  | Inferior
Risco (R) |  |  |  | De | 0.56% | até | 0.89% | Risco: |  |  | 0.89% | [8 empty] | 0.3% | 0.43% | 0.56% | 0.69% | 0.82% | 0.26% | 0.13%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 0.85% | até | 1.11% | Despesas financeiras: |  |  | 1.11% | [8 empty] | 0.56% | 0.6425% | 0.725% | 0.8075% | 0.89% | 0.165% | 0.0825%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 1.5% | até | 4.49% | Administração central: |  |  | 3.705% | [8 empty] | 0.85% | 0.915% | 0.98% | 1.045% | 1.11% | 0.13% | 0.065%
Lucro (L) |  |  |  | De | 3.5% | até | 6.22% | Lucro: |  |  | 4.86% | [8 empty] | 1.5% | 2.248% | 2.995% | 3.743% | 4.49% | 1.495% | 0.7475%
Impostos (I)** |  |  |  | De | 3.65% | até | 8.15% | Tributos: |  |  | 3.65% | [8 empty] | 3.5% | 4.18% | 4.86% | 5.54% | 6.22% | 1.36% | 0.68%
[20 empty] | 3.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 1.155% | 0.5774%
Obs.: IMPOSTOS (I) = CONFINS + PIS + ISS*** | [12 empty] | + |  |  | CPRB*
|  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa
|  | De | 3% |  |  | De | 0.65% |  | De | 0% |  |  |  | De | 0%
* CPRB = Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, devido a desoneração da folha de pagamento, Lei 12.844/2013.
**Valores de Impostos considerados para empresas com regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS.
*** Valor percentual definido pela Lei Municipal Complementar nº 166, de 11/07/2017