## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA BR440 - JUIZ DE FORA/MG |  | BDI ONERADO: |  |  | 23% | DATA: 18/01/2024
|  | BDI DIFERENCIADO: |  |  | 16.8%
ITEM | DESCRIÇÃO | REF. ONERADA SINAPI 12/2023 SICRO 07/2023 | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 23,00%, EXCETO ITENS: 1.4 E 1.5 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% | [6 empty] | 2735503.57
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 83509.66
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (2,40M x 1,20M) | 103689 | 2.88 | M2 | 307.8 | 378.59 | 1090.34
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | 103697 | 2 | UNID | 124.13 | 152.68 | 305.36
1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA H=2,20M (EXTREMIDADES DO TRECHO EM OBRA) | 98459 | 271.5856 | M2 | 133.49 | 164.19 | 44591.64
1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO) | 10775 | 3 | MÊS | 960 | 1121.28 | 3363.84
1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI DIFERENCIADO) | 10778 | 3 | MÊS | 1200 | 1401.6 | 4204.8
1.6 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | 93208 | 24 | M2 | 1014.69 | 1248.07 | 29953.68
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 150930.59
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 MESES) / ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3 MESES) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DIURNO (SEG. A SEXTA): 05H ÀS 07H / 17H ÀS 22H = 7H/DIA) / VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DIURNO (SÁB. E DOM.): 17H/DIA) / VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO (SEG. A SEG.): 22H ÀS 05H = 7H/DIA) | (93565 93572) (100289) (100289A I-41776) | 1 | UNID | 122707.8 | 150930.59 | 150930.59
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO, CONFORME TABELA DO PROJETO (PRANCHAS: 01/08 A 05/08) | [5 empty] | 97046.28
3.1 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | COEF.:ED-48472 (MO:88309/88316) | 441 | M | 11.0733 | 13.62 | 6006.42
3.2 | REMOÇÃO DE SEPARADOR FÍSICO / DEFENSA METÁLICA | SICRO 3713705 | 52 | M | 22.61 | 27.81 | 1446.12
3.3 | REMOÇÃO MECANIZADA DE SEPARADORES FÍSICOS DE CONCRETO COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW | SICRO 3713904A (MO/EQ) | 541 | M | 6.5765 | 8.09 | 4376.69
3.4 | RELOCAÇÃO MECANIZADA DE SEPARADORES FÍSICOS DE CONCRETO COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW | SICRO 3713904A (MO/EQ) | 541 | M | 6.5765 | 8.09 | 4376.69
3.5 | CARGA/MANOBRA E DESCARGA DE SEPARADORES FÍSICOS DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | 101465 | 218.1474 | T | 26.11 | 32.12 | 7006.9
3.6 | TRANSPORTE DE SEPARADORES FÍSICOS DE CONCRETO COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO) (ADOTADO: 35 CAMINHÕES x 0,270M/VIAGEM) | 100954 | 2075.0473 | TXKM | 8.44 | 10.38 | 21538.99
3.7 | CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO MANUAL (CORTADORA DE PISO E SERRA DE CORTE P/ CONCRETO/ASFALTO) DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO | 97636A | 5426 | M | 7.1828 | 8.83 | 47911.58
3.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ASFALTO > OBS.: PARA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 97082 | 28.4865 | M3 | 57.9 | 71.22 | 2028.81
3.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% > OBS.: MATERIAL DEMOLIDO PARA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 100982 | 62.831 | M3 | 9.17 | 11.28 | 708.73
3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ATÉ BOTA FORA MAIS PRÓXIMO DA OBRA: 8,70KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% > OBS.: MATERIAL DEMOLIDO PARA EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | 95875 | 546.6293 | M3xKM | 2.45 | 3.01 | 1645.35
4 | CICLOFAIXA E CALÇADA, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 06/08) |  |  |  | 59.832 |  | 1980257.19
4.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | 94273 | 2713 | M | 70.14 | 86.27 | 234050.51
4.2 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - DIM.: 25x15x5CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO NA OBRA | SICRO 5219643 | 3924 | UNID. | 76.91 | 94.6 | 371210.4
4.3 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM | SICRO 3713904 | 39 | M | 258.69 | 318.19 | 12409.41
4.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE PROJETO: 4 CM | 96620 | 330.48 | M3 | 621.06 | 763.9 | 252453.67
4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | 94994 | 8262 | M2 | 96 | 118.08 | 975576.96
4.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA | 92396 | 1464 | M2 | 74.72 | 91.91 | 134556.24
5 | TRAFICC CALMING, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 06/08) |  | 232.575 | M |  |  | 139464.99
5.1 | TRAFICC CALMING EM BLOCO INTERTRAVADO RETANGULAR COLORIDO (VERMELHO E AMARELO) DE 20 X 8 CM, ESPESSURA 8 CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA (NBR 9781), INCLUSIVE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E=0,08M | 93681A | 919 | M2 | 89.5192 | 110.11 | 101191.09
5.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) > OBS.: PEÇA DE CONCRETO PARA TRAVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO NAS EXTREMIDADES DAS FAIXAS DOS TRAFIC CALMING | I-1525 | 32.1177 | M3 | 631.47 | 776.71 | 24946.12
5.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 103673 | 32.1177 | M3 | 39.02 | 47.99 | 1541.33
5.4 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA ARREMATE ENTRE TRAVAMENTO EM CONCRETO E ASFALTO EXISTENTE | 102098A | 5.0004 | M3 | 1916.36 | 2357.12 | 11786.45
6 | FLOREIRA EM BLOCO DE CONCRETO H=40 CM, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 06/08) |  | 465 | M |  |  | 73712.86
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 103318 | 186.96 | M2 | 93.66 | 115.2 | 21537.79
6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | 87894 | 373.92 | M2 | 6.64 | 8.17 | 3054.93
6.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | 87775 | 373.92 | M2 | 52.08 | 64.06 | 23953.32
6.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO (FACE EXTERNA) | 88485 | 186.96 | M2 | 4.18 | 5.14 | 960.97
6.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (FACE EXTERNA) | 88489 | 186.96 | M2 | 12.25 | 15.07 | 2817.49
6.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACE INTERNA) | 98557 | 186.96 | M2 | 40.1 | 49.32 | 9220.87
6.7 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 10 KM, ESPESSURA: 0,33M | 104738 I-6081 | 63.2247 | M3 | 98.8618 | 121.6 | 7688.12
6.8 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ESPESSURA: 0,045M | 103946 | 191.59 | M2 | 19.01 | 23.38 | 4479.37
7 | CANTEIROS EM MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 06/08) | [5 empty] | 203009.68
7.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, INCLUISVE TRANSPORTE ATE 10 KM, ESPESSURA: 0,17M | 104738 I-6081 | 783.4297 | M3 | 98.8618 | 121.6 | 95265.05
7.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ESPESSURA: 0,045M | 103946 | 4608.41 | M2 | 19.01 | 23.38 | 107744.63
8 | DRENAGEM DOS CANTEIROS E FLOREIRAS, CONFORME DETALHE DO PROJETO (PRANCHA: 06/08) | [5 empty] | 7572.32
8.1 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 16 KN/M (RT - 16), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 102713 I-4019 | 213.06 | M2 | 12.8921 | 15.86 | 3379.13
8.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | 100324 | 7.314 | M3 | 170.05 | 209.16 | 1529.8
8.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | 100323 | 2.544 | M3 | 145.2 | 178.6 | 454.36
8.4 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | I-9867 | 397.5 | M | 3.77 | 4.64 | 1844.4
8.5 | TELA DE POLIAMIDA / NYLON - MALHA DE 60 FIOS/CM | M3093 | 15.6093 | M2 | 18.9927 | 23.36 | 364.63
OBS: | A PINTURA DA CICLOFAIXA INDICADA EM PROJETO (5.600,00 M2) E DO TRAFICC CALMING NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTA PLANILHA, POIS SERÃO EXECUTADAS POR TERCEIROS.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA BR440 - JUIZ DE FORA/MG | [5 empty] | DATA: 18/01/2024
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | Físico
|  | 3.053% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 83509.66 | R$ | 27836.5533 | 27836.5533 | 27836.5533 | 83509.66
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | - | Físico
|  | 5.517% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 150930.59 | R$ | 50310.1967 | 50310.1967 | 50310.1967 | 150930.59
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | - | Físico
|  | 3.548% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 97046.28 | R$ | 32348.76 | 32348.76 | 32348.76 | 97046.28
4 | CICLOFAIXA E CALÇADA | - | Físico
|  | 72.39% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 1980257.19 | R$ | 660085.73 | 660085.73 | 660085.73 | 1980257.19
5 | TRAFIC CALMING | - | Físico
|  | 5.098% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 139464.99 | R$ | 46488.33 | 46488.33 | 46488.33 | 139464.99
6 | FLOREIRAS DE BLOCO DE CONCRETO H=40 CM | - | Físico
|  | 2.695% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 73712.86 | R$ | 24570.9533 | 24570.9533 | 24570.9533 | 73712.86
7 | CANTEIROS EM MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO | - | Físico
|  | 7.421% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 203009.68 | R$ | 67669.8933 | 67669.8933 | 67669.8933 | 203009.68
8 | DRENAGEM DOS CANTEIROS E FLOREIRAS | - | Físico
|  | 0.2768% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 7572.32 | R$ | 2524.1067 | 2524.1067 | 2524.1067 | 7572.32
VALORES TOTAIS |  | 2735503.57 |  | 911834.5233 | 911834.5233 | 911834.5233 | 2735503.57
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 911834.5233 | 911834.5233 | 911834.5233 | 2735503.57
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 911834.5233 | 1823669.0467 | 2735503.57 | 2735503.57
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 33.33% | 66.67% | 100% | 100%