## PLANILHA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO |  |  |  | REFERÊNCIA DESONERADA: | L.S: | 116.6%
ENDEREÇO: |  | RUA MARIANO PROCOPÍO, 1.100, MARIANO PROCOPÍO, CEP 36035-780, JUIZ DE FORA - MG |  |  |  | SINAPI: 09/2023 | BDI: | 29.79%
SETOP: 04/2023
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | PREÇOS UNIT. SEM BDI | PREÇOS UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | Valor Original D.B. Antiga: | PREÇOS UNIT. S/ BDI
VALOR TOTALCOM BDI | [7 empty] | 326366.02 | 335366.8566 |  |  | -9000.8366
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10427.85 |  | Desconto | 15%
1.1 | SETOP | ED-16660 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 2,00 X 4,00M | M2 | 8 | 317.71 | 412.36 | 3298.88
1.2 | SETOP | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UNID | 1 | 5492.693 | 7128.97 | 7128.97
2 |  |  | RETIRADA/GABARITO/ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | 14083.17
2.1 | SETOP | RO-43333 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | M2 | 495 | 0.46 | 0.6 | 297
2.2 | SETOP | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 50 | 7.94 | 10.31 | 515.5
2.3 | SETOP | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 50 | 13.24 | 17.18 | 859
2.4 | SETOP | ED-8024 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 130 | 9.56 | 12.41 | 1613.3
2.5 | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 126 | 49.69 | 64.49 | 8125.74
2.6 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 24.0595 | 60.61 | 78.67 | 1892.76
2.7 | SETOP | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 9.9132 | 60.61 | 78.67 | 779.87
3 |  |  | INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 88500.68
3.1 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 248.45 | 145.53 | 188.88 | 46927.24 | 290.33 |  |  | 41.88
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 291 | 12.88 | 16.72 | 4865.52 | 293
3.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 267 | 12.22 | 15.86 | 4234.62 | 267
3.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 46 | 11.5 | 14.93 | 686.78 | 46
3.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 464 | 10.3 | 13.37 | 6203.68 | 515 |  |  | 51
3.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13 | 8.68 | 11.27 | 146.51 | 13
3.7 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 19.88 | 969.35 | 1258.12 | 25011.43 | 19.88
3.8 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.2 | 42.32 | 54.93 | 65.92
3.9 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.5 | 71.89 | 93.31 | 233.28
3.10 | SINAPI | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.5 | 38.74 | 50.28 | 125.7
4 |  |  | PAREDES DEPOSITO/MURETA VIVEIRO |  |  |  |  | 16535.23
4.1 | SINAPI | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 132.99 | 83.21 | 108 | 14362.92
4.2 | SETOP | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 25.16 | 66.52 | 86.34 | 2172.31
5 |  |  | DEGRAUS REVESTIMENTO PAREDE PISCINA VIVEIRO |  |  |  |  | 3353.48
5.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 10.15 | 31.32 | 40.65 | 412.6
5.2 | SETOP | ED-48220 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EMCONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 5.4 | 183.82 | 238.58 | 1288.33
5.3 | SETOP | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 13.64 | 11.87 | 15.41 | 210.19
5.4 | SETOP | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 13.64 | 47.62 | 61.81 | 843.09
5.5 | SETOP | ED-9071 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.79 | 19.41 | 25.19 | 599.27
6 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 18473.41
6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 351.1 | 4.36 | 5.66 | 1987.23
6.2 | SETOP | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 45.12 | 30.23 | 39.24 | 1770.51
6.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 235.5 | 32.18 | 41.77 | 9836.84
6.4 | SETOP | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 45.12 | 83.31 | 108.13 | 4878.83
7 |  |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  |  |  |  | 11752.87
7.1 | SETOP | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1888.31 | 2450.84 | 2450.84
7.2 | SETOP | ED-29477C | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X130)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 990.39 | 1285.43 | 1285.43
7.3 | SETOP | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 9.92 | 540.68 | 701.75 | 6961.36
7.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.2 | 677.53 | 879.37 | 1055.24
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 7140.65
8.1 | SETOP | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 17 | 128.28 | 166.49 | 2830.33
8.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 13.3 | 60.61 | 78.67 | 1046.31
8.3 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 7.6 | 60.61 | 78.67 | 597.89
8.4 | SINAPI | 102737 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UNID | 2 | 1027.09 | 1333.06 | 2666.12
9 |  |  | PISO |  |  |  |  | 40381.48
9.1 | SETOP | ED-50571 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 188.583 | 79.07 | 102.62 | 19352.39
9.2 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 188.583 | 31.32 | 40.65 | 7665.9
9.3 | SETOP | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 66.0725 | 128.95 | 167.36 | 11057.89
9.4 | SETOP | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 36.9 | 11.78 | 15.29 | 564.2
9.5 | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 2 | 253.49 | 329 | 658
9.6 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10 | 83.45 | 108.31 | 1083.1
10 |  |  | HIDRO SANITARIO |  |  |  |  | 4853.68
10.1 | SETOP | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA) | UNID | 2 | 407.62 | 529.05 | 1058.1
10.2 | SETOP | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UNID | 1 | 54.8 | 71.12 | 71.12
10.3 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UNID | 2 | 9.95 | 12.91 | 25.82
10.4 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UNID | 10 | 9.17 | 11.9 | 119
10.5 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23.15 | 25.65 | 33.29 | 770.66
10.6 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 8 | 9.41 | 12.21 | 97.68
10.7 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52 | 35.7 | 46.34 | 2409.68
10.8 | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO. AF_08/2022 | UNID | 6 | 38.73 | 50.27 | 301.62
11 |  |  | HIDRÁULICO |  |  |  |  | 6287.2
11.1 | SETOP | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 44.47 | 57.72 | 57.72
11.2 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 159.45 | 206.95 | 206.95
11.3 | SETOP | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 70.69 | 91.75 | 91.75
11.4 | SETOP | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID | 1 | 81.92 | 106.32 | 106.32
11.5 | SETOP | ED-49974 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | 72.2 | 93.71 | 93.71
11.6 | SETOP | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNID | 1 | 82.21 | 106.7 | 106.7
11.7 | SETOP | ED-49972 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 1 | 52.5 | 68.14 | 68.14
11.8 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 16 | 5.81 | 7.54 | 120.64
11.9 | SINAPI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 2 | 7.77 | 10.08 | 20.16
11.10 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID | 2 | 20.2 | 26.22 | 52.44
11.11 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO | UNID | 2 | 26.65 | 34.59 | 69.18
11.12 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 14 | 7.53 | 9.77 | 136.78
11.13 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 7 | 10.48 | 13.6 | 95.2
11.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 2 | 15.14 | 19.65 | 39.3
11.15 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 111.03 | 20.96 | 27.2 | 3020.02
11.16 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.31 | 29.34 | 38.08 | 430.68
11.17 | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 4 | 5.69 | 7.39 | 29.56
11.18 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 3 | 12.02 | 15.6 | 46.8
11.19 | SINAPI | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 2 | 8.62 | 11.19 | 22.38
11.20 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 5 | 7.44 | 9.66 | 48.3
11.21 | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID | 2 | 13.65 | 17.72 | 35.44
11.22 | SINAPI | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UNID | 1 | 1070.21 | 1389.03 | 1389.03
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 29766.4
12.1 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131.3 | 17.84 | 23.15 | 3039.6
12.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.6 | 19.04 | 24.71 | 682
12.3 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 | M | 104.9 | 8.51 | 11.05 | 1159.15
12.4 | SETOP | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 22 | 10 | 12.98 | 285.56
12.5 | SETOP | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 3 | 14.84 | 19.26 | 57.78
12.6 | SETOP | ED-49506 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM | UNID | 1 | 171.23 | 222.24 | 222.24
12.7 | SETOP | ED-49149 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM | M | 1 | 119.13 | 154.62 | 154.62
12.8 | SETOP | ED-48702 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | UNID | 4 | 107.65 | 139.72 | 558.88
12.9 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 79.7 | 3.02 | 3.92 | 312.42
12.10 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 654.4 | 4.09 | 5.31 | 3474.86
12.11 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190.7 | 6.02 | 7.81 | 1489.37
12.12 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 4 | 17.2 | 22.32 | 89.28
12.13 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 17.75 | 23.04 | 23.04
12.14 | SETOP | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 1 | 25.47 | 33.06 | 33.06
12.15 | SETOP | ED-15739 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 1 | 41.06 | 53.29 | 53.29
12.16 | SETOP | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 1 | 56.43 | 73.24 | 73.24
12.17 | SETOP | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 19 | 24.21 | 31.42 | 596.98
12.18 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID | 5 | 718.37 | 932.37 | 4661.85
12.19 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UNID | 8 | 28.41 | 36.87 | 294.96
12.20 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UNID | 3 | 33.78 | 43.84 | 131.52
12.21 | SINAPI | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTEN SAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UNID | 5 | 1369.52 | 1777.5 | 8887.5
12.22 | SINAPI | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UNID | 5 | 537.05 | 697.04 | 3485.2
13 |  |  | TELHADO E ALAMBRADO DEPOSITO/VIVEIRO |  |  |  |  | 35716.98
13.1 | SETOP | ED-48411 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM | M | 24.85 | 44.36 | 57.57 | 1430.61
13.2 | SETOP | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 84.485 | 79.65 | 103.38 | 8734.06
13.3 | SETOP | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M2 | 84.485 | 37.7 | 48.93 | 4133.85
13.4 | SETOP | ED-48417 | COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA | M | 5.5 | 48.03 | 62.34 | 342.87
13.5 | SETOP | ED-50662 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 15.65 | 53.58 | 69.54 | 1088.3
13.6 | SETOP | ED-50669 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | M | 15.4 | 82.61 | 107.22 | 1651.19
13.7 | SETOP | ED-48407 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 | 8.15 | 140.19 | 181.95 | 1482.89
13.8 | SETOP | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 | 8.15 | 95.16 | 123.51 | 1006.61
13.9 | COMP VIV/MAPRO | 1 | MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO TRATADO,DIÂMETRO 8-11 CM, ALTURA LIVRE VARIAVEL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 UND | UNID | 79 | 40.57 | 52.66 | 4160.14
13.10 | COMP VIV/MAPRO | 2 | ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA VARIAVEL, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM MOURÃO ROLIÇO COM ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 14BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM COM ATE 1M DE ALTURA | M | 62.6 | 54.01 | 70.1 | 4388.26
13.11 | SETOP | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 10.4 | 540.68 | 701.75 | 7298.2
14 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO |  |  |  |  | 1059.49
14.1 | SETOP | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UNID | 1 | 212.44 | 275.73 | 275.73
14.2 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UNID | 1 | 16.03 | 20.81 | 20.81
14.3 | SETOP | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 227.39 | 295.13 | 590.26
14.4 | SETOP | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UNID | 7 | 19.01 | 24.67 | 172.69
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5723.93
15.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 241.92 | 3.9 | 5.06 | 1224.12
15.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 75.66 | 13.06 | 16.95 | 1282.44
15.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 224.52 | 11.04 | 14.33 | 3217.37
16 |  |  | GRAMA |  |  |  |  | 4583.15
16.1 | SETOP | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 120.8 | 29.23 | 37.94 | 4583.15
17 |  |  | BANCADAS/ACESSORIOS/LOUÇAS/VITRINI |  |  |  |  | 1342.07
17.1 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 1 | 220.54 | 286.24 | 286.24
17.2 | SETOP | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.8 | 365.86 | 474.85 | 854.73
17.3 | SETOP | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID | 1 | 154.94 | 201.1 | 201.1
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4158
18.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 495 | 6.47 | 8.4 | 4158
19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITE: 8,87% DO VALOR TOTAL DA OBRA) |  |  |  |  | 22226.3
19.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 3424.96 | 4445.26 | 22226.3
Juiz de Fora-MG, 31 de agosto de 2023.
|  |  | Carlos Renato Prucoli | Viviane Cattem Moreno
|  |  | Eng. Civi CREA 0317715/D | CAU: A158072-8

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO
ENDEREÇO: | RUA MARIANO PROCOPÍO, 1.100, MARIANO PROCOPÍO, CEP 36035-780, JUIZ DE FORA - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | TOTAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | Físico
|  | 3.195% | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 10427.85 | R$ | 10427.85 |  |  |  |  | 10427.85
2 | RETIRADA/GABARITO/ESCAVAÇÃO | - | Físico
|  | 4.315% | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 14083.17 | R$ | 14083.17 |  |  |  |  | 14083.17
3 | INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTRUTURA | - | Físico
|  | 27.12% | % | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 88500.68 | R$ | 44250.34 | 44250.34 |  |  |  | 88500.68
4 | PAREDES DEPOSITO/MURETA VIVEIRO | - | Físico
|  | 5.066% | % |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 16535.23 | R$ |  | 8267.615 | 8267.615 |  |  | 16535.23
5 | DEGRAUS REVESTIMENTO PAREDE PISCINA VIVEIRO | - | Físico
|  | 1.028% | % |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | 3353.48 | R$ |  |  | 3353.48 |  |  | 3353.48
6 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  | Físico
|  | 5.66% | % |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  | 18473.41 | R$ |  | 5542.023 | 7389.364 | 5542.023 |  | 18473.41
7 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | Físico
|  | 3.601% | % |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 11752.87 | R$ |  |  | 5876.435 | 5876.435 |  | 11752.87
8 | DRENAGEM PLUVIAL |  | Físico
|  | 2.188% | % | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 7140.65 | R$ | 7140.65 |  |  |  |  | 7140.65
9 | PISO |  | Físico
|  | 12.37% | % |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | 40381.48 | R$ |  | 12114.444 | 12114.444 | 16152.592 |  | 40381.48
10 | HIDRO SANITARIO |  | Físico
|  | 1.487% | % | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  | 4853.68 | R$ | 1456.104 | 1941.472 | 1456.104 |  |  | 4853.68
11 | HIDRÁULICO |  | Físico
|  | 1.926% | % | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
|  | 6287.2 | R$ | 1886.16 | 1886.16 | 2514.88 |  |  | 6287.2
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Físico
|  | 9.121% | % |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 29766.4 | R$ |  |  | 8929.92 | 8929.92 | 11906.56 | 29766.4
13 | TELHADO E ALAMBRADO DEPOSITO/VIVEIRO |  | Físico
|  | 10.94% | % |  | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
|  | 35716.98 | R$ |  | 7143.396 | 7143.396 | 7143.396 | 14286.792 | 35716.98
14 | PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO |  | Físico
|  | 0.3246% | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 1059.49 | R$ |  |  |  |  | 1059.49 | 1059.49
15 | PINTURA |  | Físico
|  | 1.754% | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 5723.93 | R$ |  |  |  | 2861.965 | 2861.965 | 5723.93
16 | GRAMA |  | Físico
|  | 1.404% | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 4583.15 | R$ |  |  |  | 2291.575 | 2291.575 | 4583.15
17 | BANCADAS/ACESSORIOS/LOUÇAS/VITRINI |  | Físico
|  | 0.4112% | % |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 1342.07 | R$ |  |  |  | 671.035 | 671.035 | 1342.07
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Físico
|  | 1.274% | % |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 4158 | R$ |  |  |  |  | 4158 | 4158
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITE: 8,87% DO VALOR TOTAL DA OBRA) |  | Físico
|  | #DIV/0! | % | 26.06% | 26.68% | 18.76% | 16.27% | 12.24% | 100%
|  | 22226.3 | R$ | 5791.1114 | 5930.0479 | 4168.8519 | 3615.1527 | 2721.136 | 22226.3
VALORES TOTAIS |  | 326366.02 |  | 85035.3854 | 87075.4979 | 61214.4899 | 53084.0937 | 39956.553 | 326366.02
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 26.06% | 26.68% | 18.76% | 16.27% | 12.24% | 100%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 85035.3854 | 87075.4979 | 61214.4899 | 53084.0937 | 39956.553 | 326366.02
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 85035.3854 | 172110.8833 | 233325.3733 | 286409.467 | 326366.02 | 326366.02
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 26.06% | 52.74% | 71.49% | 87.76% | 100% | 100%
Juiz de Fora-MG, 31 de agosto de 2023.
|  | Carlos Renato Prucoli |  |  | Viviane Cattem Moreno
|  | Eng. Civi CREA 0317715/D |  |  | CAU: A158072-8

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI REFERENCIAL
PROPONENTE: | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Com Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. INCIDÊNCIA SOBRE O CUSTO
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 1.27 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.8 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.23 | %
| Lucro - L | 7.4 | %
4 – INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
| Despesas Tributárias - I | 11.15 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 3 | %
| Alíquota Efetivado do ISS | 3 | %
| COFINS | 3 | % | Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
| PIS | 0.65 | % | 1a Faixa | 4.5% | – | Até 180.000,00 | TAXAS PARA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
| INSS | 4.5 | % | 2a Faixa | 9% | 8100 | De 180.000,01 a 360.000,00
|  |  |  | 3a Faixa | 10.2% | 12420 | De 360.000,01 a 720.000,00
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI Desonerado |  |  |  | 4a Faixa | 14% | 39780 | De 720.000,01 a 1.800.000,00
|  |  |  | 5a Faixa | 22% | 183780 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 29.79% |  | 6a Faixa | 33% | 828000 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00
( 1- I )
|  |  |  | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep
Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário AC = taxa de Administração Central; S = Taxa deSeguros R = taxa de risco G = taxa de garantias DF = taxa de despesas financeiras L = taxa de lucro/remuneração I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD) |  |  |  | 44.5% | 15.2% | 18.8% | 17.67% | 1a Faixa | 3.83%
|  |  |  | 40% | 15.2% | 19.8% | 20.55% | 2a Faixa | 4.45%
|  |  |  | 40% | 15.2% | 20.8% | 19.73% | 3a Faixa | 4.27%
|  |  |  | 40% | 19.2% | 17.8% | 18.9% | 4a Faixa | 4.1%
|  |  |  | 40,00% (*) | 19.2% | 18.8% | 18.08% | 5a Faixa | 3.92%
|  |  |  | – | 21.5% | 53.5% | 20.55% | 6a Faixa | 4.45%
|  |  |  | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixa | PIS/Pasep
| Carlos Renato Prucoli |  |  | Percentual de ISS fixo em 5% | (Alíquota efetiva 5%) x 32,00% | Alíquota efetiva 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva 5%) x 30,13% | 5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% | Alíquota efetiva 5%) x 6,54%
Eng. Civi CREA 0317715/D

## MEM. CALC.
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO
LOCAL: | RUA MARIANO PROCOPÍO, 1.100, MARIANO PROCOPÍO, CEP 36035-780, JUIZ DE FORA - MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID. | TOTAL CONTRAT. | MEMORIAL |  |  | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 2,00 X 4,00M | M² | 8 | A(m³)
|  |  | COMP. (M) | ALT. (M)
| PLACA |  | 4 | 2 |  |  | 8
| Total executado | [5 empty] | 8
1.2 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UND | 1
QUANT
| terreo |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
RETIRADA/GABARITO/ESCAVAÇÃO
2 | RETIRADA/GABARITO/ESCAVAÇÃO
2.1 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | M2 | 495 | A(m³)
M²
| TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO |  | 495 |  |  |  | 495
| Total executado | [5 empty] | 495
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 50 | A(m³)
M²
| BARRACÃO DEPOSITO |  | 50 |  |  |  | 50
| Total executado | [5 empty] | 50
2.3 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 50 | A(m³)
AREA
| BARRACÃO DEPOSITO |  | 50 |  |  |  | 50
| Total executado | [5 empty] | 50
2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 130
AREA (M2)
| BARRACÃO PAREDES/VIVEIRO CERCAMENTO |  | 130 |  |  |  | 130
| Total executado | [5 empty] | 130
2.5 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 126 | A(m³)
PERIMETRO
| DEPOSITO |  | 44.6 |  |  |  | 44.6
| VIVEIRO |  | 81.4 |  |  |  | 81.4
| Total executado | [5 empty] | 126
2.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 24.0595
M³
| DEPOSITO FUNDAÇÃO/VIGA BADRAME |  | 7.104 |  |  |  | 7.104
| VIVEIRO BASE MURETA/PISCINA |  | 16.9555 |  |  |  | 16.9555
| Total executado | [5 empty] | 24.0595
2.7 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 9.9132
M³
| DEPOSITO FUNDAÇÃO/VIGA BADRAME |  | 3.5172 |  |  |  | 3.5172
| VIVEIRO BASE MURETA/PISCINA |  | 6.396 |  |  |  | 6.396
| Total executado | [5 empty] | 9.9132
3 | INFRAESTRUTURAS/SUPRAESTRUTURA
3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 248.45
M²
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 248.45 |  |  |  | 248.45
| Total executado | [5 empty] | 248.45
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 291
KG
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 291 |  |  |  | 291
| Total executado | [5 empty] | 291
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 267
KG
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 267 |  |  |  | 267
| Total executado | [5 empty] | 267
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 46 | A(m³)
KG
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 46 |  |  |  | 46
| Total executado | [5 empty] | 46
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 464 | A(m³)
KG
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 464 |  |  |  | 464
| Total executado | [5 empty] | 464
3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | M2 | 13 | A(m³)
KG
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 13 |  |  |  | 13
| Total executado | [5 empty] | 13
3.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 19.88 | A(m³)
M³
| DEPOSITO/PREPARO/VIVEIRO/PISCINA |  | 19.88 |  |  |  | 19.88
| Total executado | [5 empty] | 19.88
3.8 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.2 | A(m³)
UM
| PORTA DEPOSITO |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
| Total executado | [5 empty] | 1.2
3.9 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.5 | A(m³)
M³
| BASCULA DE 1,80 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
| Total executado | [5 empty] | 2.5
159,5+59,46+93,26+58,97+93,26+80,88+119,4
3.10 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.5 | A(m³)
UM
| BASCULA DE 1,80 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
| Total executado | [5 empty] | 2.5
4 | PAREDES DEPOSITO/MURETA VIVEIRO
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 132.99
|  |  | M² | DESC | PORTA | BASCULA
| PAREDES DEPOSITO/ PREPARO |  | 136.65 |  | 2.46 | 1.2 | 132.99
0
| Total executado | [5 empty] | 132.99
4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 25.16 | DESC. M | ALTURA
|  |  | M² | M
| MURETA VIVEIRO H = 40CM |  | 72.5 | 9.6 | 0.4 |  | 25.16
0
| Total executado | [5 empty] | 25.16
5 | DEGRAUS REVESTIMENTO PAREDE PISCINA VIVEIRO
5.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  | 10.15
| REGULARIZAÇÃO DO FUNDO |  | 10.15 |  |  |  | 10.15
| Total executado | [5 empty] | 10.15
5.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EMCONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) |  | 5.4
| DEGRAUS |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
| Total executado | [5 empty] | 5.4
5.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M² | 13.64
| PAREDES LATERAIS E ESCADA |  | 13.64 |  |  |  | 13.64
| Total executado | [5 empty] | 13.64
5.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 13.64
| PAREDES LATERAIS E ESCADA |  | 13.64 |  |  |  | 13.64
| Total executado | [5 empty] | 13.64
5.5 | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.79
| REGULARIZAÇÃO DO FUNDO |  | 10.15 |  |  |  | 10.15
| PAREDES LATERAIS E ESCADA |  | 13.64 |  |  |  | 13.64
| Total executado | [5 empty] | 23.79
6 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 351.1
|  |  | PAREDE NOVA | TETO
| PAREDES DEPOSITO/PREPARO/TETO |  | 265.98 | 17.4 |  |  | 283.38
| MURETA VIVEIRO |  | 50.32 |  |  |  | 50.32
| Total executado | [5 empty] | 333.7
6.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 45.12
|  |  | M² | DESC | PORTA | BASCULA
| PAREDES SALA PREPARO |  | 47.88 |  | 1.68 | 1.08 | 45.12
| Total executado | [5 empty] | 45.12
6.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 235.5
|  |  | M² | DESC
| PAREDES DEPOSITO E EXTERNAS |  | 283.38 | 47.88 | PAREDE EMBOÇADA |  | 235.5
| PAV 1 | [5 empty] | 0
| Total executado | [5 empty] | 235.5
6.4 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M3 | 45.12
|  |  | REVEST | DESC | PORTA | BASCULA
| PAREDES SALA PREPARO |  | 47.88 |  | 1.68 | 1.08 | 45.12
| Total executado | [5 empty] | 45.12
7 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
7.1 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID | 1.68
| PORTA PREPARO | 1 | 1.68 | CONFORME PROJETO |  |  | 1.68
| Total executado | [5 empty] | 1.68
7.2 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X130)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID | 0.78
| PORTA CAIXA DAGUA | 1 | 0.78 | CONFORME PROJETO |  |  | 0.78
| Total executado | [5 empty] | 0.78
7.3 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M3 | 9.92
ALTURA
| PORTÕES DAS BAIAS VIVEIRO 12 PORTOES (0,80 X 0,95) |  | 9.12 | CONFORME PROJETO |  |  | 9.12
| PORTÕES DA MANGA VIVEIRO 1 PORTOES (1,00*0,80) |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Total executado | [5 empty] | 9.92
7.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1.2
|  |  | ALTURA | LARG |  | QUANT
| PREPARO BASCULA DE 2,00 X 0,60 |  | 1.2 | CONFORME PROJETO |  |  | 1.2
| Total executado | [5 empty] | 1.2
8 | DRENAGEM PLUVIAL
8.1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 17
M²
| DENAGEM NO PATIO ENTRE DEPOSITO E VIVEIRO |  | 17 |  |  |  | 17
| Total executado | [5 empty] | 17
8.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 13.3
M³
| VALETA PARA TUBO E BOCA COM 19,00X0,70X1,00 |  | 13.3 |  |  |  | 13.3
0
| Total executado | [5 empty] | 13.3
8.3 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 7.6
M³
| VALETA PARA TUBO E BOCA COM 19,00X0,70X1,00 |  | 7.6 |  |  |  | 7.6
| Total executado | [5 empty] | 7.6
8.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UNID | 2
UN
| BOCA PARA CAPTAÇÃO E DESAGUE DA AGUA NAS EXTREMIDADE DA REDE |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
9 | PISO
9.1 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M3 | 188.583
|  |  | AREA | DESCONTO
| DEPOSITO/PREPARO |  | 66.0725 |  |  |  | 66.0725
| VIVEIRO |  | 46.063 | 10.15 | PISCINA |  | 35.913
| CALÇADA |  | 86.5975 |  |  |  | 86.5975
| Total executado | [5 empty] | 188.583
9.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 188.583
|  |  | AREA | DESCONTO
| DEPOSITO/PREPARO |  | 66.0725 |  |  |  | 66.0725
| VIVEIRO |  | 46.063 | 10.15 | PISCINA |  | 35.913
| CALÇADA |  | 86.5975 |  |  |  | 86.5975
| Total executado | [5 empty] | 188.583
9.3 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 66.0725 | A(M²)
AREA
| DEPOSITO/PREPARO |  | 66.0725 |  |  |  | 66.0725
| Total executado | [5 empty] | 66.0725
9.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 36.9 | A(M²)
|  |  | PERIMETRO | DESCONTO
| DEPOSITO/PREPARO |  | 37.7 | 0.8 |  |  | 36.9
| Total executado | [5 empty] | 36.9
9.5 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M | 2
M
| PREPARO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
9.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | UNID | 10
M
| DEPOSITO |  | 8.6 |  |  |  | 8.6
| PREPARO/CAIXA DAGUA PORTA |  | 1.4 |  |  |  | 1.4
| Total executado | [5 empty] | 10
10 | HIDRO SANITARIO
10.1 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO EM CAÇAMBA) | UND | 2
QUANT.
| terreo |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
10.2 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UND | 1
QUANT.
| preparo |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
10.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 2
QUANT.
| preparo |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
10.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 10
QUANT.
| preparo |  | 4 |  |  |  | 4
| viveiro |  | 6 |  |  |  | 6
| Total executado | [5 empty] | 10
10.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23.15
QUANT.
| preparo |  | 5.45 |  |  |  | 5.45
| viveiro |  | 17.7 |  |  |  | 17.7
| Total executado | [5 empty] | 23.15
10.6 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 8
QUANT.
| preparo |  | 2 |  |  |  | 2
| viveiro piscinas |  | 6 |  |  |  | 6
| Total executado | [5 empty] | 8
10.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52
QUANT.
| preparo |  | 10 |  |  |  | 10
| viveiro |  | 42 |  |  |  | 42
| Total executado | [5 empty] | 52
10.8 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR IO. AF_08/2022 | UND | 6
QUANT.
| viveiro |  | 6 |  |  |  | 6
0
| Total executado | [5 empty] | 6
11 | HIDRÁULICO
11.1 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
QUANT.
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.2 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
QUANT.
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.3 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1
QUANT.
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.4 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 1
QUANT.
| ALIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.5 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 1
QUANT.
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.6 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UND | 1
QUANT.
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.7 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 1
QUANT.
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
11.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 16
QUANT.
| TERREO |  | 16 |  |  |  | 16
| Total executado | [5 empty] | 16
11.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 2
QUANT.
| TERREO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
11.10 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 2
QUANT.
| TERREO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
11.11 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO | UND | 2
QUANT.
| TERREO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
11.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 14
QUANT.
| TERREO |  | 14 |  |  |  | 14
| Total executado | [5 empty] | 14
11.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 7
QUANT.
| TERREO |  | 7 |  |  |  | 7
| Total executado | [5 empty] | 7
11.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 2
QUANT.
| TERREO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
11.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 111.03
QUANT.
| TERREO |  | 111.03 |  |  |  | 111.03
| Total executado | [5 empty] | 111.03
11.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.31
QUANT.
| TERREO |  | 11.31 |  |  |  | 11.31
| Total executado | [5 empty] | 11.31
11.17 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 4
QUANT.
| TERREO |  | 4 |  |  |  | 4
| Total executado | [5 empty] | 4
11.18 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 3
QUANT.
| TERREO |  | 3 |  |  |  | 3
| Total executado | [5 empty] | 3
11.19 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 2
QUANT.
| TERREO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
11.20 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 5
QUANT.
| TERREO |  | 5 |  |  |  | 5
| Total executado | [5 empty] | 5
11.21 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | 2
QUANT,
| TERREO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total executado | [5 empty] | 2
11.22 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | 1
QUANT,
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 131.3
und
| TERREO |  | 131.3 |  |  |  | 131.3
| Total executado | [5 empty] | 131.3
12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.6
m
| TERREO |  | 27.6 |  |  |  | 27.6
| Total executado | [5 empty] | 27.6
12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 | M | 104.9
m
| TERREO |  | 74.9 |  |  |  | 74.9
| EXTRA PARA LIGAÇÃO NA REDE |  | 30 |  |  |  | 30
| Total executado | [5 empty] | 104.9
12.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 22
m
| TERREO |  | 22 |  |  |  | 22
| Total executado | [5 empty] | 22
12.5 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 3
und
| TERREO |  | 3 | CONFORME PROJETO |  |  | 3
| Total executado | [5 empty] | 3
12.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM | M | 1
und
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM | M | 1
und
| TERREO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12.8 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | UN | 4
und
| TERREO |  | 4 |  |  |  | 4
| Total executado | [5 empty] | 4
12.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 79.7
m
| TERREO |  | 79.7 |  |  |  | 79.7
0
| Total executado | [5 empty] | 79.7
12.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 654.4
und
| TERREO |  | 524.4 |  |  |  | 524.4
| EXTRA PARA LIGAÇÃO NA REDE |  | 130 |  |  |  | 130
| Total executado | [5 empty] | 654.4
12.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190.7
und
| TERREO |  | 190.7 |  |  |  | 190.7
0
| Total executado | [5 empty] | 190.7
12.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
m²
| TERREO |  | 4 | CONFORME PROJETO |  |  | 4
| Total executado | [5 empty] | 4
12.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
UND
| TERREO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12.14 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1
m
| TERREO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12.15 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1
und
| TERREO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12.16 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1
und
| TERREO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
12.17 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 19
und
| TERREO |  | 19 | CONFORME PROJETO |  |  | 19
| Total executado | [5 empty] | 19
12.18 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 5
UN
| TERREO |  | 5 | CONFORME PROJETO |  |  | 5
0
| Total executado | [5 empty] | 5
12.19 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 8
UN
| TERREO |  | 8 | CONFORME PROJETO |  |  | 8
0
| Total executado | [5 empty] | 8
12.20 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3
und
| TERREO |  | 3 | CONFORME PROJETO |  |  | 3
| Total executado | [5 empty] | 3
12.21 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTEN SAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 5
und
| TERREO |  | 5 |  |  |  | 5
| Total executado | [5 empty] | 5
12.22 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 5
und
| TERREO |  | 5 |  |  |  | 5
| Total executado | [5 empty] | 5
13 | TELHADO E ALAMBRADO DEPOSITO/VIVEIRO
13.1 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM | M | 24.85
M
| ENTRADA DO DEPOSITO DOIS VÃOS ENTRADA E NO MEIO E UM TRANSVERSAL (2 X 9,05 + 1 X 5,50) |  | 24.85 | CONFORME PROJETO |  |  | 24.85
| Total executado | [5 empty] | 24.85
13.2 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M | 84.485
m2
| DEPOSITO |  | 58.255 | CONFORME PROJETO |  |  | 58.255
| PREPARO CAIXA D'AGUA |  | 26.23 |  |  |  | 26.23
| Total executado | [5 empty] | 84.485
13.3 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 84.485
m²
| DEPOSITO |  | 58.255 | CONFORME PROJETO |  |  | 58.255
| PREPARO CAIXA D'AGUA |  | 26.23 |  |  |  | 26.23
| Total executado | [5 empty] | 84.485
13.4 | COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA | M | 5.5
M
| DEPOSITO |  | 5.5 | CONFORME PROJETO |  |  | 5.5
| Total executado | [5 empty] | 5.5
13.5 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | UN | 15.65
M
| DEPOSITO |  | 9.55 | CONFORME PROJETO |  |  | 9.55
| PREPARO CAIXA D'AGUA |  | 6.1 |  |  |  | 6.1
| Total executado | [5 empty] | 15.65
13.6 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | UN | 15.4
M
| DEPOSITO DOIS TUBO DE QUEDA LIGADO NA CALHA |  | 5.8 | CONFORME PROJETO |  |  | 5.8
| PREPARO DOIS TUBOS DE QUEDA LIGADO A CALHA |  | 9.6 |  |  |  | 9.6
| Total executado | [5 empty] | 15.4
13.7 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M² | 8.15
M²
| VIVEIRO (1,65*1,30)*5 |  | 8.15 | CONFORME PROJETO |  |  | 8.15
| Total executado | [5 empty] | 8.15
13.8 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M² | 8.15
M²
| VIVEIRO (1,65*1,30)*5 |  | 8.15 | CONFORME PROJETO |  |  | 8.15
| Total executado | [5 empty] | 8.15
13.9 | MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO TRATADO,DIÂMETRO 8-11 CM, ALTURA LIVRE VARIAVEL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 UND | UN | 79
UN
| VIVEIRO ESTEIO PARA COBERTURA MED VARIAVEL |  | 20 | CONFORME PROJETO |  |  | 20
| VIVEIRO ESTEIO PARA CERCAMENTO ALAMBRADOD VARIAVEL |  | 59 |  |  |  | 59
| Total executado | [5 empty] | 79
13.10 | ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA VARIAVEL, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM MOURÃO ROLIÇO COM ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 14BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM COM ATE 1M DE ALTURA | M | 62.6
|  |  | UN | DESCONTO
| VIVEIRO DIVISÃO DE BAIAS |  | 60.96 | 5.76 |  |  | 55.2
| VIVEIRO MANGA |  | 8.4 | 1 |  |  | 7.4
| Total executado | [5 empty] | 62.6
13.11 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M² | 10.4
UN
| PORTÃO BAIA VIVEIRO |  | 9.6 | CONFORME PROJETO |  |  | 9.6
| PORTÃO MANGA VIVEIRO |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
| Total executado | [5 empty] | 10.4
14 | PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO
14.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 1
UN
| DEPOSITO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
14.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 1
UN
| DEPOSITO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
0
| Total executado | [5 empty] | 1
14.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
UN
| DEPOSITO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| PREPARO EXTERNA |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 2
14.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UN | 7
UN
| TERREO |  |  | CONFORME PROJETO |  |  | 0
| PAV 1 |  | 7 |  |  |  | 7
| Total executado | [5 empty] | 7
15 | PINTURA
15.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 241.92
|  |  | M² | REVESTI | VÃO PORTA | BASCULA
| PAREDES DEPOSITO/ PREPARO |  | 290.7 | 45.12 | 2.46 | 1.2 | 241.92
| Total executado | [5 empty] | 241.92
15.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 75.66
M²
| TETO PREPARO |  | 17.4 |  |  |  | 17.4
| TELHADO DO DEPOSITO |  | 58.26 |  |  |  | 58.26
| Total executado | [5 empty] | 75.66
15.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 224.52
|  |  | M² | REVESTI | VÃO PORTA | BASCULA
| PAREDES DEPOSITO/ PREPARO |  | 273.3 | 45.12 | 2.46 | 1.2 | 224.52
| Total executado | [5 empty] | 224.52
16 | GRAMA
16.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M² | 120.8
und
| VIVEIRO BAIAS |  | 120.8 | CONFORME PROJETO |  |  | 120.8
| Total executado | [5 empty] | 120.8
17 | BANCADAS/ACESSORIOS/LOUÇAS/VITRINI
17.1 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1
und
| BANCADA PREPARO |  | 1 | CONFORME PROJETO |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
17.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.8
M²
| PREPARO |  | 1.8 |  |  |  | 1.8
| Total executado | [5 empty] | 1.8
17.3 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 1
und
| PREPARO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total executado | [5 empty] | 1
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 495
und
| PREPARO/VIVEIRO/CALÇADA |  | 495 | CONFORME PROJETO |  |  | 495
| Total executado | [5 empty] | 495
| Carlos Renato Prucoli |  | Viviane Cattem Moreno
| Eng. Civi CREA 0317715/D |  | CAU: A158072-8

## COMP
COMPOSIÇÕES
CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO, SALA DE PREPARO DE ALIMENTOS, VIVEIRO, CALÇADA E ILUMINAÇÃO
COMP VIV/MAPRO | 1 | MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO TRATADO,DIÂMETRO 8-11 CM, ALTURA LIVRE VARIAVEL, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 UND |  |  |  | UND
I | 5076 | GRAMPO OU PREGO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | 0.012 | 19.42 | 0.23304
I | 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO M OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 2.2 | 7.82 | 17.204
C | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | 0.5307 | 19.52 | 10.3593
C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | H | 0.5307 | 24.07 | 12.7739
|  | MATERIAL : |  | 17.437 | 42.98%
|  | MAO DE OBRA : |  | 23.1332 | 57.02%
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO : |  | 40.5703 | 100%
COMP VIV/MAPRO | 2 | ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA VARIAVEL, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM MOURÃO ROLIÇO COM ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 14BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM COM ATE 1 M DE ALTURA |  |  |  | M
I | 7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M² | 1.05 | 33 | 34.65
I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.018276 | 25.4 | 0.46421
C | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1982 | 24.25 | 4.8063
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79279 | 17.77 | 14.0879
|  | MATERIAL : |  | 35.1142 | 65.02%
|  | MAO DE OBRA : |  | 18.8942 | 34.98%
|  | TOTAL COMPOSIÇÃO : |  | 54.0084 | 100%